## Sheet1
阶段 | 序号 | 任务 | 内容 | 结果 | 时间（2019年7月24日--2019年8月2日） | [9 empty] | 人员 | 备注
[5 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
设计、研发、自测阶段 | 1 | 商品管理 | 1.耗材管理、药品管理、试剂管理，规格统一在“更多规格”中维护,更多规格后端返回是否被引用的标识，如果引用则不能编辑。 | 前后端代码、接口文档输出 | [10 empty] | 叶嘉祺 莫世坚
|  |  | 2、药品管理、试剂管理的批准文号只能录入一个，耗材管理的注册证号允许录入多个。 | 前端调整 | [10 empty] | 莫世坚
|  |  | 3、药品管理，基础字段“商品分类”改为“剂型”。 | [11 empty] | 莫世坚
|  |  | 4、药品管理——更多规格，“全球唯一码”字段改为“药品本位码”。 | [11 empty] | 莫世坚
|  |  | 5、试剂管理，基础字段“商品分类”改为“剂型”。 | [11 empty] | 莫世坚
|  |  | 6、试剂管理——更多规格，“全球唯一码”字段改为“药品本位码”。 | [11 empty] | 莫世坚
| 2 | 医院供应目录下发(供应商商品下发) | 1、分页条件列表查询下发商品目录接口，查询当前供应商已下发给医院的商品目录。 | 1、表结构PDM和功能详细设计文档输出； 2、前后端代码、接口文档输出。 | [10 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 莫世坚
|  |  | 2、选择下发医院接口，必须是供应商绑定并且已匹配上的记录。 | [11 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 莫世坚
|  |  | 3、选择下发商品接口，商品列表默认把当前供应商所有“启用”状态的商品；包括药品、试剂和耗材商品，一个规格一条记录；并且支持按“商品名称”和“生产厂商”进行供应商商品目录查询。 | [11 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 莫世坚
|  |  | 4、保存下发商品目录接口。 | [11 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 莫世坚
|  |  | 5、商品下发目录转换任务。 | [11 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺
| 3 | 采购供货管理 | 1、生成商品标签功能优化，标签模板改为动态可配置方式；二维码存放内容（标签编码，例如：BQC000001）。 | 1、供货细单表结构调整、功能详细设计文档输出； 2、前后端代码、接口文档输出。 | [10 empty] | 罗荣熙 樊康
|  |  | 2、后台提供打印商品标签接口。 | [11 empty] | 罗荣熙 樊康 莫世坚
|  |  | 3、前端商品标签预览、批量打印。 | [11 empty] | 罗荣熙 樊康 莫世坚
|  |  | 4、生成商品批次码功能开发（在采购单生成供货细单时，生成批次码），二维码存放内容（商品编码 + 批号 + 批次码，例如：SPC00000120199380252PCC000001）。 | [11 empty] | 罗荣熙 樊康
|  |  | 5、后台提供商品批次码打印接口。 | [11 empty] | 罗荣熙 樊康 莫世坚
|  |  | 6、前端商品批次码标签预览、批量打印。 | [11 empty] | 罗荣熙 樊康 莫世坚
| 4 | MCP与HDI、SPD、DSC数据互通流程梳理 | 1、从MCP到HDI的数据互通流程梳理。 | [11 empty] | 罗荣熙
|  |  | 2、从HDI到SPD的数据数据互通流程梳理。 | [11 empty] | 罗荣熙
|  |  | 3、从HDI到DSC的数据数据互通流程梳理。 | [11 empty] | 罗荣熙
| 5 | 首页开发 | 1、系统消息，包括：采购单，证照；分页列表接口。 | 1、详细设计文档输出； 2、前后端代码、接口文档输出。 | [10 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 莫世坚
|  |  | 2、采购商品前五金额统计，统计最近一年的数据。 | [11 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 莫世坚
|  |  | 3、最近一年采购商品金额月度统计。 | [11 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 莫世坚
| 6 | MCP、HDI阿里云部署 | 1、MCP阿里云部署环境搭建：JDK、数据库、文件服务器、Nginx、前后应用部署等。 | 1、部署环境准备； 2、HDI基础数据整理； 3、MCP基础数据整理。 | [10 empty] | 罗荣熙
|  |  | 2、HDI部署：基础数据准备、数据库，应用部署等。 | [11 empty] | 樊康
|  |  | 3、MCP基础数据导入：字典数据（省市区、平台商品、供应商信息、厂商信息、商品单位、存储方式、医院级别、供应商性质、证照类型、采购单状态、供货单状态等） | [11 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 樊康 莫世坚
| 7 | 研发前后端自测阶段 | [12 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 樊康 莫世坚