## Sheet1
HDI一期研发工作计划
说明：1、工时评估（单位：人/日），人员配备（后台：1个高级，2个中级，1个初级开发；前端：1个开发）； 2、工时只包括后端设计、后端研发、前端研发和前后端联调，不包括测试和bug修改工时； 3、黄色内容在一起暂不实现，后端需要考虑系统的扩展性。
平台 | 任务 | 功能模块 | 功能细分 | 开发任务 | 后端设计工时评估（人/日） | 后端研发工时评估（人/日） | 前端研发工时评估（人/日） | 前后端联调工时评估（人/日） | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 责任人 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 是否完成 | 备注
HDI平台 | 后台管理 | 系统基础功能 | 字典管理 | 功能改造 |  | 1 | 1 | 1 | 2019.04.23 | 2019.05.07 | 叶嘉祺 | 2019.04.23 |  | 已完成
|  |  | 参数管理 | 功能改造 |  |  | 1 |  | 2019.04.23 | 2019.05.07 | 叶嘉祺 | 2019.04.23 |  | 已完成
|  |  | 日志管理 | 功能改造 |  |  | 1 |  | 2019.04.23 | 2019.05.08 | 叶嘉祺 | 2019.04.23 |  | 已完成
|  |  | 机构管理 | 功能改造 |  | 1 | 2 | 1 | 2019.04.23 | 2019.05.08 | 叶嘉祺 | 2019.04.23 |  | 已完成
|  |  | 菜单管理 | 功能改造 |  | 1 | 2 | 1 | 2019.04.23 | 2019.05.09 | 程烺 | 2019.04.23 |  | 已完成
|  |  | 权限管理 | 功能改造 |  | 3 | 2 | 1 | 2019.04.23 | 2019.05.10 | 程烺 | 2019.04.23 |  | 已完成
|  |  | 角色管理 | 功能改造 |  |  | 2 | 1 | 2019.04.23 | 2019.05.13 | 程烺 | 2019.04.23 |  | 已完成
|  |  | 用户管理 | 功能改造 |  | 1 | 1 | 1 | 2019.04.23 | 2019.05.14 | 程烺 | 2019.04.23 |  | 已完成
|  |  | 系统登录 | 登录（用户名、密码、验证码校验，生成token验证值） |  | 1 | 1 | 0.5
退出（设置token失效）
|  |  | 个人中心 | 个人信息(用户可以查看个人的基础资料、角色等信息。) |  | 2 | 2 | 1
供应商信息查看
合作医院信息查看
|  |  |  | 修改密码(用户可修改个人的登录密码，密码可由6位数值、字母组成，修改成功后退出登录) |  | 1
|  |  |  | 消息管理(列表、查看、修改状态功能开发，用户在消息中心可以管理个人接收到的消息通知，包括待办事项通知和系统公告通知) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2019.04.28 | 2019.05.06 | 叶嘉祺 | 2019.04.28 | 2019.05.06 | 已完成
|  | 机构管理 | 供应商管理 | 供应商信息功能维护（增删改查、批量导入导出、绑定医院等功能开发） | 1 | 3 | 2 | 1 | 2019.04.24 | 2019.05.06 | 罗荣熙 | 2019.04.24 | 2019.05.06 | 已完成
|  |  |  | 1、供应商集团授权（平台管理员可以对机构进行集团授权，授权时可限制集团机构可添加的下级机构数量。） 2、供应商集团管理功能（增改查功能开发） | 1 | 2 | 2 | 1 | 2019.04.28 | 2019.05.06 | 程烺 | 2019.04.28 | 2019.05.06 | 已完成
|  |  | 医院管理 | 医院信息功能维护（增删改查、批量导入导出等功能开发） | 1 | 3 | 2 | 1 | 2019.04.28 | 2019.05.06 | 陈军谊 | 2019.04.28 | 2019.05.06 | 已完成
|  |  |  | 1、医院集团授权（平台管理员可以对机构进行集团授权，授权时可限制集团机构可添加的下级机构数量。） 2、医院集团管理功能（增改查功能开发） | 1 | 2 | 2 | 1
|  |  | 厂商管理 | 厂商信息功能维护（增删改查、批量导入导出、上传证照等功能开发） | 1 | 3 | 2 | 1 | 2019.04.29 | 2019.05.06 | 叶嘉祺 | 2019.04.29 | 2019.05.06 | 已完成
|  |  | 代理商管理 | 代理商信息功能维护（增删改查、批量导入导出、上传证照等功能开发） | 1 | 3 | 2 | 1 | 2019.04.29 | 2019.05.06 | 程烺 | 2019.04.29 | 2019.05.06 | 已完成
|  |  | 机构变更审批(一期暂不实现) | Activit工作流集成
供应商审批业务开发
|  | 统一编码管理 | 商品分类管理 | 对商品分类维护（包括增删查、批量导入导出、按照统一规则生成统一编码相关功能） | 1 | 5 | 2 | 1
|  |  | 机构匹对管理 | 平台根据供应商和医院绑定关系来实现医院上传的供应商、医院信息匹对，功能包括（增删改查、批量导入导出、自动收到匹对相关功能） | 2 | 5 | 2 | 1
|  |  | 供应商商品匹对服务 | 供应商商品、医院商品（新增、修改或上传）时与平台商品进行匹对，生成绑定关系 | 2 | 5
医院商品匹对服务
平台商品统一编码匹对服务
|  | 商品管理 | 平台商品管理 | 耗材信息维护（增删改查、批量导入导出，删除为软删除） | 1 | 3 | 3 | 2 | 2019.05.16 | 2019.05.16 | 叶嘉祺 | 2019.05.16 | 2019.05.16 | 已完成
|  |  |  | 药品信息维护（增删改查、批量导入导出，删除为软删除） |  |  |  |  | 2019.05.10 | 2019.05.11 | 叶嘉祺 | 2019.05.10 | 2019.05.11 | 已完成
|  |  |  | 试剂信息维护（增删改查、批量导入导出 ，删除为软删除） |  |  |  |  | 2019.05.10 | 2019.05.11 | 程烺 | 2019.05.10 | 2019.05.11 | 已完成
|  |  | 供应商商品管理 | 耗材信息维护（增删改查、批量导入导出，删除为软删除） | 1 | 3 | 3 | 2 | 2019.05.16 | 2019.05.16 | 程烺 | 2019.05.16 | 2019.05.16 | 已完成
|  |  |  | 药品信息维护（增删改查、批量导入导出，删除为软删除） |  |  |  |  | 2019.05.12 | 2019.05.13 | 叶嘉祺 | 2019.05.12 | 2019.05.13 | 已完成
|  |  |  | 试剂信息维护（增删改查、批量导入导出 ，删除为软删除） |  |  |  |  | 2019.05.12 | 2019.05.13 | 程烺 | 2019.05.12 | 2019.05.13 | 已完成
|  |  | 医院商品管理 | 耗材信息维护（删改查，删除为软删除） | 1 | 2 | 3 | 2 | 2019.05.17 | 2019.05.17 | 叶嘉祺 | 2019.05.17 | 2019.05.17 | 已完成
|  |  |  | 药品信息维护（删改查，删除为软删除） |  |  |  |  | 2019.05.14 | 2019.05.15 | 叶嘉祺 | 2019.05.14 | 2019.05.15 | 已完成
|  |  |  | 试剂信息维护（删改查，删除为软删除） |  |  |  |  | 2019.05.12 | 2019.05.13 | 程烺 | 2019.05.12 | 2019.05.13 | 已完成
|  | 采购管理 | 采购计划信息 | 对采购计划信息维护（增改查、批量导入导出） | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 西研
|  | 供货管理 | 供货信息维护 | 对供货信息进行维护（增改查、批量导入导出） | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 西研
|  | 退货管理 | 退货信息维护 | 对退货信息进行维护（增改查、批量导入导出） | 1 | 2 | 2 | 1 | 2019.06.04 | 2019.06.10 | 程烺 | 2019.06.04 | 2019.06.10 | 已完成
| 前置机中间件 | 任务管理(一期暂不实现) | 任务配置 | 远程任务服务器配置，增删改查功能开发
|  |  | 任务信息 | 定时任务设置，增删改查功能开发
|  |  | 执行日志 | 定时任务执行日志，列表、查看功能开发
|  | SPD数据抽取(一期暂不实现) | 表结构分析
ETL脚本
数据抽取
|  | 证照管理 | 证照分类 | 证照分类功能维护（增删改查）相关功能开发 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2019.05.20 | 2019.05.21 | 程烺 | 2019.05.20 | 2019.05.21 | 已完成
|  |  | 供应商证照 | 供应商证照功能维护（包括：增删改查、批量导入导出、上传证照等功能） | 1 | 3 | 2 | 1 | 2019.05.22 | 2019.05.24 | 叶嘉祺 | 2019.05.22 | 2019.05.24 | 已完成
|  |  | 商品证照 | 商品证照功能维护（包括：增删改查、批量导入导出、上传证照等功能） | 1 | 3 | 2 | 1 | 2019.05.22 | 2019.05.24 | 程烺 | 2019.05.22 | 2019.05.24 | 已完成
|  |  | 厂商证照 | 厂商证照功能维护（包括：增删改查、批量导入导出、上传证照等功能） | 1 | 3 | 2 | 1 | 2019.05.27 | 2019.05.28 | 叶嘉祺 | 2019.05.27 | 2019.05.28 | 已完成
|  |  | 代理商证照 | 代理商证照功能维护（包括：增删改查、批量导入导出、上传证照等功能） | 1 | 3 | 2 | 1 | 2019.05.27 | 2019.05.28 | 程烺 | 2019.05.27 | 2019.05.28 | 已完成
|  |  | 证照预警 | 使用后台任务定时扫描证照信息，对于进行的证照进行预警提醒 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2019.05.29 | 2019.05.29 | 叶嘉祺 | 2019.05.29 | 2019.05.29 | 已完成
|  |  | 文件服务器 | FastDFS文件服务器的搭建，集成，上传下载接口封装 | 1 | 5 |  |  | 2019.05.20 | 2019.05.23 | 罗荣熙 | 2019.05.20 | 2019.05.23 | 已完成
|  | ETL数据同步 | 数据分析 | 旧版HDI业务数据表结构分析 |  | 7
|  |  | 数据抽取 | 从旧版HDI业务数据抽取到新HDI平台
|  |  | 定时任务 | 任务策略配置
| 系统对接 | 首页 | 采购单统计 | 数据统计（按机构、月份纬度） |  | 1 | 2 | 1
|  |  | 销售统计 | 数据统计（按销售排行） |  | 1
|  | 与ERP对接 | 机构信息上传
供应商商品信息上传
供货信息上传
|  |  | 证照信息上传 | 1、供应商、商品、厂商证照提交审核接口 2、医院审核状态接口 | 1 | 2
|  |  | 证照预警下发 | 证照预警提醒接口 |  | 1
退货信息下发
采购计划信息下发
|  | 与SPD对接 | 合作供应商信息上传
医院商品信息上传
采购计划信息上传
退货信息上传
结算信息上传
供货信息下发
|  |  | 证照信息下发 | 1、供应商、商品、厂商证照提交审核接口 2、医院审核状态接口 | 1 | 2
|  |  | 证照预警下发 | 证照预警提醒接口 |  | 1
工时统计 |  |  |  |  | 27 | 96 | 62 | 32.5