## 项目关键节点
项目名称 | 模块 | 优先级 | 阶段 | 负责人 | 预估人日 | 4月份 |  | 5月份 |  |  |  | 6月份
[6 empty] | 22~26日 | 28~30日 | 5~10日 | 13~17日 | 20~24日 | 27~31日 | 3~6日 | 10~14日 | 17~21日 | 24~28日
HDI平台 （一期工程） | 系统基础功能 | 1级优先 | 需求阶段 | 郑丽君 | 2.5人日
|  |  | 设计阶段 | 罗荣熙 | 1人日
|  |  | 开发阶段 | 程烺 叶嘉祺 | 14人日
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 5人日
|  |  | 联调阶段 | 叶嘉祺 卢毅 | 8.5人日
| 机构管理 | 1级优先 | 设计阶段 | 罗荣熙 | 6人日
|  |  | 开发阶段 | 罗荣熙 张诚 陈军谊 | 16人日
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 5人日
|  |  | 联调阶段 | 罗荣熙 卢毅 | 6人日
| 统一编码管理 | 1级优先 | 需求阶段 | 郑丽君 | 2.5人日
|  |  | 设计阶段 | 张诚 | 5人日
|  |  | 开发阶段 | 张诚 西研 | 15人日
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 5人日
|  |  | 联调阶段 | 西研 卢毅 | 2人日
| 商品管理 | 1级优先 | 需求阶段 | 郑丽君 | 3人日
|  |  | 设计阶段 | 罗荣熙 | 3人日
|  |  | 开发阶段 | 罗荣熙 叶嘉祺 | 8人日
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 3人日
|  |  | 联调阶段 | 叶嘉祺 卢毅 | 2人日
| 证照管理 | 2级优先 | 需求阶段 | 郑丽君 | 2.5人日
|  |  | 设计阶段 | 陈军谊 | 6人日
|  |  | 开发阶段 | 陈军谊 待定 | 19人日
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 4人日
|  |  | 联调阶段 | 待定 卢毅 | 2人日
| 采购管理& 供货管理 | 2级优先 | 需求阶段 | 郑丽君 | 2.5人日
|  |  | 设计阶段 | 张诚 | 2人日
|  |  | 开发阶段 | 张诚 西研 | 4人日
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 2人日
|  |  | 联调阶段 | 西研 卢毅 | 1人日
| 退货管理 | 3级优先 | 需求阶段 | 郑丽君 | 5人日
|  |  | 设计阶段 | 罗荣熙 | 1人日
|  |  | 开发阶段 | 罗荣熙 | 2人日
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 1人日
|  |  | 联调阶段 | 罗荣熙 卢毅 | 2人日
| 首页 | 3级优先 | 开发阶段 | 罗荣熙 | 2人日
|  |  | 联调阶段 | 罗荣熙 卢毅 | 1人日
| ETL数据同步 | 3级优先 | 开发阶段 | 张诚 西研 | 7人日
4月26日完成
5月6日完成
4月26日完成
4月30日完成
4月26日完成
4月30日完成
5月14日完成
4月26日完成
5月10日完成
5月17日完成
5月10日完成
5月17日完成
5月22日完成
5月28日完成
5月17日完成
5月31日完成
6月4日完成
5月17日完成
5月24日完成
4月30日完成
5月10日完成
5月17日完成
6月7日完成
5月17日完成
5月24日完成
5月24日完成
6月11日完成
5月31日完成
6月12日完成
5月31日完成
4月29日完成
5月10日完成
5月20日完成
5月25日完成
5月31日完成
6月6日完成
6月10日完成