## 项目关键节点
项目名称 | 模块 | 优先级 | 阶段 | 负责人 | 预估人日 | 4月份 |  | 5月份 |  |  |  | 6月份 |  |  |  | 完成状态 | 完成时间 | 未完成原因
[6 empty] | 22~26日 | 28~30日 | 5~10日 | 13~17日 | 20~24日 | 27~31日 | 3~6日 | 10~14日 | 17~21日 | 24~28日
HDI平台 （一期工程） | 系统基础功能 | 1级优先 | 需求阶段 | 郑丽君 | 2.5人日 | [10 empty] | 已完成 | 4月23
|  |  | 设计阶段 | 罗荣熙 | 1人日 | [10 empty] | 已完成 | 4月26
|  |  | 开发阶段 | 程烺 叶嘉祺 | 14人日 | [10 empty] | 已完成 | 4月30
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 5人日 | [10 empty] | 已完成 | 2019-05-16
|  |  | 联调阶段 | 叶嘉祺 卢毅 | 8.5人日 | [10 empty] | 已完成 | 2019-05-17
|  |  | 测试完成阶段 | [12 empty] | 未完成 |  | 按钮权限控制未完成，前端一直找不到解决方案
| 机构管理 | 1级优先 | 设计阶段 | 罗荣熙 | 6人日 | [10 empty] | 已完成 | 4月26
|  |  | 开发阶段 | 罗荣熙 张诚 陈军谊 | 16人日 | [10 empty] | 已完成 | 4月30
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 5人日 | [10 empty] | 已完成 | 4月30
|  |  | 联调阶段 | 罗荣熙 卢毅 | 6人日 | [10 empty] | 已完成 | 5月8号
|  |  | 测试完成阶段 | [12 empty] | 未完成 |  | 前端bug未修改完成
| 统一编码管理 | 1级优先 | 需求阶段 | 郑丽君 | 2.5人日 | [10 empty] | 已完成 | 4月23
|  |  | 设计阶段 | 张诚 | 5人日 | [10 empty] | 已完成 | 5月10号
|  |  | 开发阶段 | 张诚 西研 | 15人日 | [10 empty] | 已完成 | 5月22号
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 5人日 | [10 empty] | 已完成 | 5月22号
|  |  | 联调阶段 | 西研 卢毅 | 2人日 | [10 empty] | 已完成 | 5月30 | 研发进度滞后，联调不顺利
|  |  | 测试完成阶段 | [12 empty] | 未完成 |  | 研发进度滞后，联调不顺利
| 商品管理 | 1级优先 | 需求阶段 | 郑丽君 | 3人日 | [10 empty] | 已完成 | 4月28
|  |  | 设计阶段 | 罗荣熙 | 3人日 | [10 empty] | 已完成 | 5月10号
|  |  | 开发阶段 | 罗荣熙 叶嘉祺 | 8人日 | [10 empty] | 已完成 | 5月17号
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 3人日 | [10 empty] | 已完成 | 5月30 | 前端开发进度滞后
|  |  | 联调阶段 | 叶嘉祺 卢毅 | 2人日 | [10 empty] | 已完成 | 6月5号 | 前端开发进度滞后
|  |  | 测试完成阶段 | [12 empty] | 未完成 |  | 前端开发进度滞后导致测试进度滞后
| 证照管理 | 2级优先 | 需求阶段 | 郑丽君 | 2.5人日 | [10 empty] | 已完成 | 5月8号
|  |  | 设计阶段 | 陈军谊 | 6人日 | [10 empty] | 已完成
|  |  | 开发阶段 | 陈军谊 待定 | 19人日 | [10 empty] | 已完成 | 6月3号
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 4人日 | [10 empty] | 已完成 | 6月15 | 前端开发进度滞后
|  |  | 联调阶段 | 待定 卢毅 | 2人日 | [10 empty] | 已完成 | 6月18 | 前端开发进度滞后
|  |  | 测试完成阶段 | [12 empty] | 未完成 |  | 研发及前端开发进度滞后导致测试进度滞后
| 采购管理& 供货管理 | 2级优先 | 需求阶段 | 郑丽君 | 2.5人日 | [10 empty] | 已完成 | 5月14号
|  |  | 设计阶段 | 张诚 | 2人日 | [10 empty] | 已完成 | 5月23号
|  |  | 开发阶段 | 张诚 西研 | 4人日 | [10 empty] | 已完成 | 6月6号 | 研发进度滞后
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 2人日 | [10 empty] | 已完成 | 6月12号 | 前端开发进度滞后
|  |  | 联调阶段 | 西研 卢毅 | 1人日 | [10 empty] | 已完成 | 6月14号
|  |  | 测试完成阶段 | [12 empty] | 未完成 |  | 研发及前端开发进度滞后导致测试进度滞后
| 退货管理 | 3级优先 | 需求阶段 | 郑丽君 | 5人日 | [10 empty] | 已完成 | 5月17号
|  |  | 设计阶段 | 罗荣熙 | 1人日 | [10 empty] | 已完成
|  |  | 开发阶段 | 罗荣熙 | 2人日 | [10 empty] | 已完成 | 6月10 | 研发人员调整，导致进度滞后
|  |  | 前端开发 | 莫世坚 | 1人日 | [10 empty] | 已完成 | 6月17 | 前端开发进度滞后
|  |  | 联调阶段 | 罗荣熙 卢毅 | 2人日 | [10 empty] | 未完成
|  |  | 测试完成阶段 | [12 empty] | 未完成
| 首页 | 3级优先 | 开发阶段 | 罗荣熙 | 2人日 | [10 empty] | 未完成 |  | 研发人员调整，导致进度滞后
|  |  | 前端开发 | 卢毅 | 1人日 | [10 empty] | 未完成 |  | 前端开发进度滞后
|  |  | 联调阶段 | 罗荣熙 卢毅 | 1人日 | [10 empty] | 未完成
测试完成阶段
集成测试
| ETL数据同步 | 3级优先 | 开发阶段 | 张诚 西研 | 7人日 | [10 empty] | 已完成 | 6月17上线简易版 | 研发进度滞后
4月26日完成
5月6日完成
4月26日完成
4月30日完成
4月26日完成
4月30日完成
5月14日完成
4月26日完成
5月10日完成
5月20日完成
5月10日完成
5月17日完成
5月22日完成
6月4日完成
5月17日完成
5月31日完成
6月4日完成
5月17日完成
5月24日完成
4月30日完成
5月10日完成
5月17日完成
6月10日完成
5月17日完成
5月24日完成
5月24日完成
6月12日完成
5月31日完成
6月14日完成
5月31日完成
4月29日完成
5月10日完成
5月20日完成
5月25日完成
5月31日完成
6月6日完成
6月10日完成
5月21日完成
5月13日完成
5月29日完成
6月12日完成
6月17日完成
6月18日完成
5月28日完成
6月13日完成
6月17日完成
6月21日完成
6月21日完成

## 前端任务评估5.29
模块 | 功能 | 预计人日 | 预计总人日 | 实际安排人日 | 前端资源 | 备注 | 计划完成时间 | 预估完成时间 | 开始时间 | 延后人日
商品管理 | 平台商品管理 | 3 | 7 | 5 | 1人开发（卢毅） | 所需人日包括开发与联调，不包括测试修改 | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 2019-05-23 | 3
| 医院商品管理 | 2
| 供应商商品管理 | 2
证照管理 | 供应商 | 2 | 8 | 5 | 2人开发（世坚、卢毅） | 所需人日包括开发与联调，不包括测试修改 | 2019-06-04 | 2019-06-08 | 2019-05-31 | 3
| 商品证照 | 2
| 厂商证照 | 1
| 代理商证照 | 1
| 证照分类管理 | 1
| 证照预警 | 1
采购供货管理 | 采购单管理 | 2.5 | 8 | 3 | 2人开发（淑芳、卢毅） | 所需人日包括开发与联调，不包括测试修改 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-03 | 0
| 供货单管理 | 2.5
| 验收单管理 | 1
| 标签管理 | 1
| 批号管理 | 1
退货管理 | 退货申请单管理 | 2 | 4 | 3 | 1人开发（世坚） | 所需人日包括开发与联调，不包括测试修改 | 2019-06-12 | 2019-06-11 | 2019-06-08 | 0
| 退货单管理 | 2
首页 | 首页 | 2 | 2 | 2 | 1人开发（淑芳） | 所需人日包括开发与联调，不包括测试修改 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-10 | 0
bug修改 | 统一 | 3 | 3 | 0 | 1人开发（卢毅） | 测试修改 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-03 | 0
|  | 32 | 32 | 18