## Sheet1
MCP一期剩余工作量评估
说明：1、工时评估（单位：人/日），总工时36人/日(其中：后端研发工时28人/日，前端研发工时4人/日，前后端联调4人/日)； 2、工时只包括后端设计、后端研发、前端研发和前后端联调，不包括测试和bug修改工时；
阶段 | 序号 | 任务 | 内容 | 结果 | 后端研发工时评估（人/日） | 前端研发工时评估（人/日） | 前后端联调工时评估（人/日）
| 1 | 采购单管理改造 | 采购单分页列表查询需要添加数据过滤权限，查询条件类型判断问题 | 后端代码和接口文档输出 | 0.5
|  |  | 添加/编辑采购单时，只能选择当前供应商绑定的医院和医院对应的库房 | 后端代码和接口文档输出
|  |  | 生成供货单：已匹配商品则能直接生成供货单，未匹配商品则提示供应商需要维护商品信息 | 前端代码输出，根据匹配状态判断，未匹配的商品信息不能编辑，提示供应商需要维护商品信息 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  | 删除改造为软删除 | 后端代码和接口文档输出
| 2 | 供货单管理改造 | 供货单分页列表查询需要添加数据过滤权限，查询条件类型判断问题 | 后端代码和接口文档输出 | 0.5
|  |  | 添加/编辑采购单时，只能选择当前供应商绑定的医院和医院对应的库房 | 后端代码和接口文档输出
|  |  | 添加/编辑选择生产批号：只能选择供应商数据权限内商品对应的商品批号 | 后端代码和接口文档输出 | 0.5
|  |  | 进入生成标签页面，未包装数据统计有误(统计语句改造) | 后端代码和接口文档输出
|  |  | 删除改造为软删除 | 后端代码和接口文档输出
|  |  | 供货单管理增加“打印商品条码”功能（支持批量打印） | 后端生成打印文件（根据前端格式批量生成） | 3 | 1 | 1
前端支持批量打印
| 3 | 验收单管理改造 | 验收单分页列表查询需要添加数据过滤权限，查询条件类型判断问题 | 后端代码和接口文档输出 | 0.5
|  |  | 删除改造为软删除 | 后端代码和接口文档输出
发票录入和查看功能，一期暂不实现
| 4 | 标签管理改造 | 标签分页列表查询需要添加数据过滤权限，查询条件类型判断问题 | 后端代码和接口文档输出 | 0.5
|  |  | 删除改造为软删除 | 后端代码和接口文档输出
|  |  | 标签预览和打印功能（支持批量打印） | 后端生成打印文件（根据前端格式批量生成） | 1 | 1 | 1
前端支持批量打印
|  |  | 打印清单功能（支持批量打印） | 后端生成打印文件（根据前端格式批量生成） | 1 | 1 | 1
前端支持批量打印
| 5 | 批号管理改造 | 批号分页列表查询需要添加数据过滤权限，查询条件类型判断问题 | 后端代码和接口文档输出 | 1
|  |  | 添加/编辑选择商品，只能选择供应商数据权限内商品 | 后端代码和接口文档输出
|  |  | 删除改造为软删除 | 后端代码和接口文档输出
| 6 | 统一编码-药品分类 | 删除改造为软删除 | 后端代码输出 | 1
|  | 统一编码-试剂分类 | 删除改造为软删除 | 后端代码输出
|  | 统一编码-耗材分类 | 删除改造为软删除 | 后端代码输出
| 7 | 统一编码-医院商品匹对管理改造 | 药品、试剂、耗材商品手动匹对，需要更新匹对状态为已匹对 | 后端代码输出 | 0.5
|  |  | 药品、试剂商品自动匹配，代码优化，添加任务锁，每次取1000条记录匹配，同时生成商品关系（规则：先按全球唯一码匹配，如果没配上再按批准文号匹配，否则按规格名称匹配） | 后端代码输出 | 0.5
|  |  | 耗材商品自动匹配，代码优化，添加任务锁，每次取1000条记录匹配，同时生成商品关系（规则：先按全球唯一码匹配，如果没配上再按最新的注册证号匹配，否则按规格名称匹配） | 后端代码输出 | 0.5
| 8 | 统一编码-供应商商品匹对管理改造 | 药品、试剂、耗材商品手动匹对，需要更新匹对状态为已匹对 | 后端代码输出 | 0.5
|  |  | 药品、试剂商品自动匹配，代码优化，添加任务锁，每次取1000条记录匹配，同时生成商品关系（规则：先按全球唯一码匹配，如果没配上再按批准文号匹配，否则按规格名称匹配） | 后端代码输出 | 0.5
|  |  | 耗材商品自动匹配，代码优化，添加任务锁，每次取1000条记录匹配，同时生成商品关系（规则：先按全球唯一码匹配，如果没配上再按最新的注册证号匹配，否则按规格名称匹配） | 后端代码输出 | 0.5
| 9 | 统一编码-供应商、医院、供应商医院关系 | 去掉后台定时任务 | 后端代码输出 | 0.5
|  |  | 平台供应商医院关系表增加是否匹对字段，删除匹对关系表时，设置为未匹对 | 后端代码输出 | 0.5
|  |  | 医院供应商匹对关系表加原医院id字段，原医院供应商和平台供应商医院关系匹对(根据原医院供应商社会信用代码和平台供应商医院社会信用代码进行配对) | 后端代码输出 | 1
| 10 | 商品管理-耗材管理 | 主表添加医保编码字段 | 后端包括增、改、查功能，代码和接口文档输出 | 0.5 | 0.5 | 0.5
前端包括增、改、查功能
| 11 | 骨科跟台 | 导出导出功能 | 后端代码和接口文档输出 | 2
| 12 | ETL数据同步 | 供货单数据同步(旧HDI-->MCP)，临时表数据入库到MCP | 后端代码输出（代码优化，添加任务锁，每次取1000条进行处理） | 0.5
|  |  | 采购单数据同步(旧HDI-->MCP)，临时表数据入库到MCP | 后端代码输出（代码优化，添加任务锁，每次取1000条进行处理） | 0.5
|  |  | 供应商与医院关系数据同步（旧HDI-->MCP），临时表数据入库到MCP | 后端代码输出（代码优化，添加任务锁，每次取1000条进行处理） | 0.5
|  |  | 商品数据同步(旧HDI-->MCP、MCP-->旧HDI)，临时表数据入库到MCP，MCP录入的数据要转换到临时表 | 后端代码输出（药品、试剂、耗材数据双向同步） | 2
|  |  | 商品关系数据同步(MCP-->旧HDI)，MCP录入的数据要转换到临时表 | 后端代码输出（商品匹配时生成商品关系） | 1
|  |  | 验收单数据同步(旧HDI-->MCP)，临时表数据入库到MCP | 后端代码输出（代码优化，添加任务锁，每次取1000条进行处理） | 0.5
|  |  | 收货单数据同步(MCP-->旧HDI)，MCP录入的数据要转换到临时表 | 后端代码输出（代码优化，添加任务锁，每次取1000条进行处理） | 0.5
|  |  | 退货单数据同步(旧HDI-->MCP、MCP-->旧HDI)，临时表数据入库到MCP，MCP录入的数据要转换到临时表 | 后端代码输出 | 2
|  |  | 手术单数据同步(旧HDI-->MCP)，临时表数据入库到MCP | 后端代码输出 | 1
|  |  | 跟台目录数据同步(旧HDI-->MCP、MCP-->旧HDI)，临时表数据入库到MCP，MCP录入的数据要转换到临时表 | 后端代码输出 | 2
工时统计 |  |  |  |  | 28 | 4 | 4