## Sheet1
阶段 | 序号 | 任务 | 内容 | 结果 | 时间（2019年6月27日--2019年7月17日） | [20 empty] | 人员 | 备注
[5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
设计、研发、自测阶段 | 1 | 机构管理改造 | 供应商绑定医院(绑定时，无须往系统部门表插入医院信息，无须分配数据权限，只保持供应商与医院的绑定关系) | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺 | 已完成
|  |  | 医院管理（添加医院机构时，同时往系统部门表插入医院信息；编辑医院信息时，同时修改系统部门表对应的医院信息） | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺 | 已完成
|  |  | 供应商匹对（旧HDI医院对应供应商匹对MCP供应商医院绑定关系） | 后端代码输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
| 2 | 商品管理改造 | 药品(平台、供应商、医院)管理，在药品主表添加批准文号属性，去掉药品规格批准文号属性 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 叶嘉祺 | 已完成
|  |  |  | 前端修改（新增和编辑去掉批量添加批准文号） | [21 empty] | 莫世坚 | 未完成
|  |  | 试剂(平台、供应商、医院)管理，在药品主表添加批准文号属性，去掉药品规格批准文号属性 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 叶嘉祺 | 已完成
|  |  |  | 前端修改（新增和编辑去掉批量添加批准文号） | [21 empty] | 莫世坚 | 未完成
|  |  | 药品(供应商与平台、医院与平台)匹对任务，先按规格中的全球唯一码匹对，然后按批准文号匹对，最后按规格名称进行匹对 | 后端代码输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
|  |  | 试剂(供应商与平台、医院与平台)匹对任务，先按规格中的全球唯一码匹对，然后按批准文号匹对，最后按规格名称进行匹对 | 后端代码输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
| 3 | 证照管理改造 | 供应商、商品、厂商、代理商证照视图调整(只要换证就显示换证中) | 数据库视图表调整 | [21 empty] | 罗荣熙 | 已完成
|  |  | 证照预警视图调整（只要预警和失效状态数据） | 数据库视图表调整 | [21 empty] | 罗荣熙 | 已完成
|  |  | 系统管理管理操作时，可以选择供应商；供应商操作时，显示当前登陆供应商 | 前端修改（系统管理操作时，参数deptId为选择的供应商deptId；供应商操作时，为当前登陆供应商的deptId） | [21 empty] | 莫世坚 | 已完成
|  |  | 证照审批(提交医院审批时，记录证照提交时证照信息历史) | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 叶嘉祺 | 已完成
|  |  |  | 前端显示审批的证照历史信息 | [21 empty] | 莫世坚
| 4 | 用户管理改造 | 列表显示用户类型字段、添加/编辑用户信息时，选择用户类型标识（如果是系统用户，可以选择用户类型，如果是供应商或医院用户登陆，则默认是供应商或医院） | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 叶嘉祺 | 已完成
|  |  |  | 前端页面列表显示用户类型，添加和编辑是选择用户类型 | [21 empty] | 莫世坚 | 已完成
| 5 | 功能测试 | 研发自测 | [22 empty] | 前后端开发人员自测
| 6 | 旧版HDI运行环境搭建 | 旧版HDI运行环境搭建 | 为HDI将数据从hdi-mcp数据库同步到MCP的mcp-dev开发库做准备 | [21 empty] | 罗荣熙 | 已完成
| 7 | 采购单管理改造 | 采购单分页列表查询需要添加数据过滤权限，查询条件类型判断问题 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
|  |  | 添加/编辑采购单时，只能选择当前供应商绑定的医院和医院对应的库房 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
|  |  | 生成供货单：已匹配商品则能直接生成供货单，未匹配商品则提示供应商需要维护商品信息 | 前端代码输出，根据匹配状态判断，未匹配的商品信息不能编辑，提示供应商需要维护商品信息 | [21 empty] | 莫世坚
|  |  | 删除改造为软删除 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
| 8 | 供货单管理改造 | 供货单分页列表查询需要添加数据过滤权限，查询条件类型判断问题 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
|  |  | 添加/编辑采购单时，只能选择当前供应商绑定的医院和医院对应的库房 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
|  |  | 添加/编辑选择生产批号：只能选择供应商数据权限内商品对应的商品批号 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
|  |  | 进入生成标签页面，未包装数据统计有误(统计语句改造) | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
|  |  | 删除改造为软删除 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
|  |  | 供货单管理增加“打印商品条码”功能（支持批量打印） | 后端生成打印文件（根据前端格式批量生成） | [21 empty] | 罗荣熙
|  |  |  | 前端支持批量打印 | [21 empty] | 莫世坚
| 9 | 验收单管理改造 | 验收单分页列表查询需要添加数据过滤权限，查询条件类型判断问题 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
|  |  | 删除改造为软删除 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
发票录入和查看功能，一期暂不实现
| 10 | 标签管理改造 | 标签分页列表查询需要添加数据过滤权限，查询条件类型判断问题 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
|  |  | 删除改造为软删除 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
|  |  | 标签预览和打印功能（支持批量打印） | 后端生成打印文件（根据前端格式批量生成） | [21 empty] | 罗荣熙
|  |  |  | 前端支持批量打印 | [21 empty] | 莫世坚
|  |  | 打印清单功能（支持批量打印） | 后端生成条码图片 | [21 empty] | 罗荣熙
|  |  |  | 前端支持批量打印 | [21 empty] | 莫世坚
| 11 | 批号管理改造 | 批号分页列表查询需要添加数据过滤权限，查询条件类型判断问题 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
|  |  | 添加/编辑选择商品，只能选择供应商数据权限内商品 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
|  |  | 删除改造为软删除 | 后端代码和接口文档输出 | [21 empty] | 樊康 | 已完成
| 12 | 统一编码-药品分类 | 删除改造为软删除 | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
|  | 统一编码-试剂分类 | 删除改造为软删除 | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
|  | 统一编码-耗材分类 | 删除改造为软删除 | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
| 13 | 统一编码-医院商品匹对管理改造 | 药品、试剂、耗材商品手动匹对，需要更新匹对状态为已匹对 | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
|  |  | 药品、试剂商品自动匹配，代码优化，添加任务锁，每次取1000条记录匹配，同时生成商品关系（规则：先按全球唯一码匹配，如果没配上再按批准文号匹配，否则按规格名称匹配） | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
|  |  | 耗材商品自动匹配，代码优化，添加任务锁，每次取1000条记录匹配，同时生成商品关系（规则：先按全球唯一码匹配，如果没配上再按最新的注册证号匹配，否则按规格名称匹配） | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
| 14 | 统一编码-供应商商品匹对管理改造 | 药品、试剂、耗材商品手动匹对，需要更新匹对状态为已匹对 | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
|  |  | 药品、试剂商品自动匹配，代码优化，添加任务锁，每次取1000条记录匹配，同时生成商品关系（规则：先按全球唯一码匹配，如果没配上再按批准文号匹配，否则按规格名称匹配） | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
|  |  | 耗材商品自动匹配，代码优化，添加任务锁，每次取1000条记录匹配，同时生成商品关系（规则：先按全球唯一码匹配，如果没配上再按最新的注册证号匹配，否则按规格名称匹配） | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
| 15 | 统一编码-供应商、医院、供应商医院关系 | 去掉后台定时任务 | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
|  |  | 平台供应商医院关系表增加是否匹对字段，删除匹对关系表时，设置为未匹对 | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
|  |  | 医院供应商匹对关系表加原医院id字段，原医院供应商和平台供应商医院关系匹对(根据原医院供应商社会信用代码和平台供应商医院社会信用代码进行配对) | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
| 16 | ETL数据同步 | 供货单数据同步(旧HDI-->MCP)，临时表数据入库到MCP | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
|  |  | 采购单数据同步(旧HDI-->MCP)，临时表数据入库到MCP | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
|  |  | 供应商与医院关系数据同步（旧HDI-->MCP），临时表数据入库到MCP | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
|  |  | 商品数据同步(旧HDI-->MCP、MCP-->旧HDI)，临时表数据入库到MCP，MCP录入的数据要转换到临时表 | 后端代码输出 | [21 empty] | 程烺
|  |  | 商品关系数据同步(MCP-->旧HDI)，MCP录入的数据要转换到临时表 | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
|  |  | 验收单数据同步(旧HDI-->MCP)，临时表数据入库到MCP | 后端代码输出 | [21 empty] | 樊康
|  |  | 收货单数据同步(MCP-->旧HDI)，MCP录入的数据要转换到临时表 | 后端代码输出 | [21 empty] | 樊康
|  |  | 退货单数据同步(旧HDI-->MCP、MCP-->旧HDI)，临时表数据入库到MCP，MCP录入的数据要转换到临时表 | 后端代码输出 | [21 empty] | 叶嘉祺
|  |  | 手术单数据同步(旧HDI-->MCP)，临时表数据入库到MCP | 后端代码输出 | [21 empty] | 程烺
|  |  | 跟台目录数据同步(旧HDI-->MCP、MCP-->旧HDI)，临时表数据入库到MCP，MCP录入的数据要转换到临时表 | 后端代码输出 | [21 empty] | 程烺
| 17 | 功能测试 | 研发自测 | [22 empty] | 前后端开发人员自测
| 18 | 商品管理-耗材管理 | 主表添加医保编码字段 | 后端包括增、改、查功能，代码和接口文档输出
前端包括增、改、查功能
| 19 | 骨科跟台 | 导出导出功能 | 后端代码和接口文档输出