## Sheet1
MCP与DSC数据转换改造工作量评估
说明：1、工时评估（单位：人/日），总工时25人/日(其中：后端研发工时17人/日，前端研发工时3人/日，前后端联调2人/日，MCP与HDI、DSC联调：3人/日)； 2、工时只包括后端研发、前端研发和前后端、MCP与HDI、DSC联调，不包括测试和bug修改工时；
阶段 | 序号 | 模块 | 任务 | 内容 | 输出结果 | 后端研发工时评估（人/日） | 前端研发工时评估（人/日） | 前后端联调工时评估（人/日） | MCP与HDI、DSC联调工时评估（人/日）
前后端开发、联调、自测阶段 | 1 | 数据库 | 数据库表结构调整 | MCP数据同步临时表调整 | 表结构同步和调整 | 0.5
采购计划表结构同步（spd_purplandoc、spd_purplandtl）
| 2 | 统一编码 | 供应商匹对管理改造（DSC供应商信息入库） | ORM实体类映射改造（临时表） | 后端代码和文档输出 | 1
SQL语句改造（临时表）
|  |  |  | MCP平台定时任务获取DSC供应商信息（pub_company）mcompanyid转换供应商ID,uorganid为医院ID，mcompanyid + uorganid确认唯一；转换成DSC供应商医院关系表数据（hdi_unicode_supply_ship），mcompanyid转换成sources_supplier_id，uorganid转换成sources_hospital_id。 |  | 1
|  |  | 医院库房数据入库改造 | ORM实体类映射改造（临时表） | 后端代码和文档输出 | 1
SQL语句改造（临时表）
|  |  |  | MCP医院库房定时转换任务改造 |  | 1
| 3 | 商品管理 | 医院供应目录下发（供应商商品下发到指定医院） | ORM实体类映射改造（临时表） | 后端代码和文档输出 | 1
SQL语句改造（临时表）
|  |  |  | MCP供应目录下发定时转换任务改造 |  | 1
|  |  | 医院商品入库改造（DSC医院商品信息（药品、试剂、耗材）入库） | ORM实体类映射改造（临时表） | 后端代码和文档输出 | 1
SQL语句改造（临时表）
|  |  |  | 主从表插入更新规则修改（插入数据时，先插入主表再插入从表；主表更新时，根据从表原规格ID获取主数据进行更新。） |  | 1
| 4 | 采购供货管理 | DSC采购计划入库 | MCP采购计划数据入库定时任务开发（从表spd_purplandoc、spd_purplandtl到hdi_core_purchase_master、hdi_core_purchase_detail） | 后端代码和文档输出 | 2 | 2 | 1
|  |  | 供货单数据下发改造 | ORM实体类映射改造（临时表） | 后端代码和文档输出 | 1.5 | 1 | 1
SQL语句改造（临时表）
提交医院功能改造（供货单转收货单）
|  |  |  | MCP供货单定时转换任务改造 |  | 1
|  |  | 验收单数据入库改造 | ORM实体类映射改造（临时表） | 后端代码和文档输出 | 1
SQL语句改造（临时表）
|  |  |  | MCP验收单定时转换任务改造 |  | 1
| 5 | 系统联调自测 | MCP系统功能自测 | 统一编码管理功能 |  | 2
商品管理功能
采购供货管理功能
|  |  | MCP与HDI、DSC数据同步任务联调 | 供应商关系入库、匹对任务 |  |  |  |  | 3
医院库房数据入库任务
医院供应目录下发任务
医院商品入库任务
DSC采购计划入库任务
供货单数据下任务
验收单数据入库任务
工时统计 | [5 empty] | 17 | 3 | 2 | 3