## Sheet1
MCP与DSC数据转换改造研发进度计划
说明：1、人员配备（后端：1个高级，1个中级，1个初级开发；前端：1个初级开发）； 2、工时计算系数（后端高级0.5人/日，中级0.5人/日，初级：1人/日；前端：初级1人/日）。
阶段 | 序号 | 模块 | 任务 | 内容 | 结果 | 时间（2019年8月16日--2019年8月31日） | [15 empty] | 人员 | 备注
[6 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
前后端开发、联调、自测阶段 | 1 | 数据库 | 数据库表结构调整 | MCP数据同步临时表调整 | 表结构同步和调整 | [16 empty] | 罗荣熙 | 已完成
|  |  |  | 采购计划表结构同步（spd_purplandoc、spd_purplandtl） | [17 empty] | 罗荣熙 | 已完成
| 2 | 统一编码 | 供应商匹对管理改造（DSC供应商信息入库） | ORM实体类映射改造（临时表） | 后端代码和文档输出 | [16 empty] | 叶嘉祺 | 已完成
|  |  |  | SQL语句改造（临时表） | [17 empty] | 叶嘉祺 | 已完成
|  |  |  | MCP平台定时任务获取DSC供应商信息（pub_company）mcompanyid转换供应商ID,uorganid为医院ID，mcompanyid + uorganid确认唯一；转换成DSC供应商医院关系表数据（hdi_unicode_supply_ship），mcompanyid转换成sources_supplier_id，uorganid转换成sources_hospital_id。 | [17 empty] | 叶嘉祺 | 已完成
|  |  | 医院库房数据入库改造 | ORM实体类映射改造（临时表） | 后端代码和文档输出 | [16 empty] | 文超 | 已完成
|  |  |  | SQL语句改造（临时表） | [17 empty] | 文超 | 已完成
|  |  |  | MCP医院库房定时转换任务改造 | [17 empty] | 文超 | 已完成
| 3 | 商品管理 | 医院供应目录下发（供应商商品下发到指定医院） | ORM实体类映射改造（临时表） | 后端代码和文档输出 | [16 empty] | 文超 | 已完成
|  |  |  | SQL语句改造（临时表） | [17 empty] | 文超 | 已完成
|  |  |  | MCP供应目录下发定时转换任务改造 | [17 empty] | 文超 | 已完成
|  |  | 医院商品入库改造（DSC医院商品信息（药品、试剂、耗材）入库） | ORM实体类映射改造（临时表） | 后端代码和文档输出 | [16 empty] | 叶嘉祺 | 已完成
|  |  |  | SQL语句改造（临时表） | [17 empty] | 叶嘉祺 | 已完成
|  |  |  | 主从表插入更新规则修改（插入数据时，先插入主表再插入从表；主表更新时，根据从表原规格ID获取主数据进行更新。） | [17 empty] | 叶嘉祺 | 已完成
| 4 | 采购供货管理 | DSC采购计划入库 | MCP采购计划数据入库定时任务开发（从表spd_purplandoc、spd_purplandtl到hdi_core_purchase_master、hdi_core_purchase_detail） | 后端代码和文档输出 | [16 empty] | 叶嘉祺 莫世坚 | 进行中
|  |  | 供货单数据下发改造 | ORM实体类映射改造（临时表） | 后端代码和文档输出 | [16 empty] | 文超 | 已完成
|  |  |  | SQL语句改造（临时表） | [17 empty] | 文超 | 已完成
|  |  |  | 提交医院功能改造（供货单转收货单） | [17 empty] | 文超 | 未开始
|  |  |  | MCP供货单定时转换任务改造 | [17 empty] | 文超 | 未开始
|  |  | 验收单数据入库改造 | ORM实体类映射改造（临时表） | 后端代码和文档输出 | [16 empty] | 罗荣熙 | 已完成
|  |  |  | SQL语句改造（临时表） | [17 empty] | 罗荣熙 | 已完成
|  |  |  | MCP验收单定时转换任务改造 | [17 empty] | 罗荣熙 | 已完成
| 5 | 系统联调自测 | MCP系统功能自测 | 统一编码管理功能 | [17 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 | 未开始
|  |  |  | 商品管理功能 | [17 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 文超 | 未开始
|  |  |  | 采购供货管理功能 | [17 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 文超 | 未开始
|  |  | MCP与HDI、DSC数据同步任务联调 | 供应商关系入库、匹对任务 | [17 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 文超 | 未开始
|  |  |  | 医院库房数据入库任务 | [17 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 文超 | 未开始
|  |  |  | 医院供应目录下发任务 | [17 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 文超 | 未开始
|  |  |  | 医院商品入库任务 | [17 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 文超 | 未开始
|  |  |  | DSC采购计划入库任务 | [17 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 文超 | 未开始
|  |  |  | 供货单数据下任务 | [17 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 文超 | 未开始
|  |  |  | 验收单数据入库任务 | [17 empty] | 罗荣熙 叶嘉祺 文超 | 未开始