## Sheet1
MCP与DSC数据转换改造工作量评估
说明：1、工时评估（单位：人/日），总工时29人/日(其中：后端设计工时4人/日；后端研发工时18人/日，前端研发工时0人/日，前后端联调4人/日，MCP与HDI、DSC联调：3人/日)； 2、工时只包括后端设计、后端研发、前端研发和前后端、MCP与HDI、DSC联调，不包括测试和bug修改工时；
阶段 | 序号 | 模块 | 任务 | 内容 | 紧急程度 | 输出结果 | 后端设计工时评估（人/日） | 后端研发工时评估（人/日） | 前端研发工时评估（人/日） | 前后端联调工时评估（人/日） | MCP与HDI、DSC联调工时评估（人/日）
前后端开发、联调、自测阶段 | 1 | 数据库表结构调整 | 供应商商品表 | DSC需求调整，供应商商品下发表增加平台商品编码字段，同步临时（pub_supplygoods） | 1 | 表结构调整和PDM设计输出 | 1
|  |  | 采购信息表 | 采购单表结构调整： 1、采购主单表结构调整：增原供应商ID、原供应商编码、原供应商名称、平台供应商编码、平台供应商名称、原医院ID、原医院名称、平台医院编码、平台医院名称、原库房ID、库房编码、库房名称； 2、采购细单表结构调整：平台医院商品规格编码。 | 1
|  |  | 供货信息表 | 供货单表机构调整： 1、供货主单表结构调整：原供应商ID、原供应商编码、原供应商名称、平台供应商编码、平台供应商名称、原医院ID、原医院编码、原医院名称、平台医院编码、平台医院名称、原库房ID、库房编码、库房名称； 2、供货细单表结构调整：供应商商品名称、供应商商品规格编码、生产批号、批号生效时间、批号失效时间。 | 1
|  |  | 标签信息表 | 标签表结构调整： 1、标签主表结构调整：原供应商ID、原供应商编码、原供应商名称、平台供应商编码、平台供应商名称、原医院ID、员医院编码、原医院名称、平台医院编码、平台医院名称、原库房ID、库房编码、库房名称。 | 1 | 表结构调整和PDM设计输出 | 1
|  |  | 验收信息表 | 验收单表结构调整： 1、验收主表结构调整：原供应商ID、原供应商编码、原供应商名称、平台供应商编码、平台供应商名称、原医院编码、原医院名称、库房编码、库房名称； 2、验收细单表结构调整：原医院商品名称、原医院商品规格编码、原医院商品规格名称、平台医院商品编码、平台医院商品名称、平台医院商品规格编码、平台医院商品规格名称、生产批号、批号生效时间、批号失效时间。 | 1
| 2 | 商品管理 | 医院供应目录下发（供应商商品下发到指定医院） | DSC需求调整，供应商商品下发，要求先有平台商品（供应商商品要求与平台的商品匹对上），并且保存平台商品编码字段。 | 2 | 后端代码和接口文档输出 |  | 0.5
|  |  |  | 供应商商品下发任务改造，转换到临时pub_supplygoods表。 | 2 | 设计文档和后端代码输出 | 0.5 | 1.5
| 3 | 采购供货管理 | 采购单管理功能改造 | 分页列表查询改造，将数据库表新增字段返回。 | 2 | 后端代码和接口文档输出 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 新增功能改造，给数据库表新增字段赋值。 | 2
|  |  |  | 编辑功能改造，给数据库表新增字段赋值。 | 2 |  |  | 1
|  |  |  | 生成供货单功能改造，给数据库表新增字段赋值。 | 2
|  |  |  | 采购单导出模板定义；导出主、细单数据。 | 3 |  |  | 1
|  |  |  | DSC采购计划入库定时任务改造，外键关联改为存值方式（包括采购主细单） | 2 | 设计文档和后端代码输出 | 0.5 | 1
|  |  | 供货单管理功能改造 | 分页列表查询改造，将数据库表新增字段返回。 | 2 | 后端代码和接口文档输出 |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 新增功能改造，给数据库表新增字段赋值。 | 2
|  |  |  | 编辑功能改造，给数据库表新增字段赋值。 | 2 |  |  | 1
|  |  |  | 生产标签功能改造，给数据库表新增字段赋值。 | 2
|  |  |  | 提交医院功能改造，平台数据转换成医院数据。 | 2 |  |  | 1.5
|  |  |  | DSC需求调整，供货单下发转换成任务提供收货单（spd_rg）和收货细单（spd_rgdtl）提供必填字段。 | 2 | 设计文档和后端代码输出 | 0.5 | 1
|  |  |  | 供货单导入模板定义；导入主、细单数据。 | 3 | 后端代码和接口文档输出 |  | 1.5 |  | 1
|  |  |  | 批次码打印功能：批次码字段过长的时候，固定显示指定长度，以免撑开格式影响打印效果。 | 1 | 后端代码和接口文档输出 |  | 1
|  |  | 验收单管理功能改造 | 分页列表查询改造，将数据库表新增字段返回。 | 2 | 后端代码和接口文档输出 |  | 0.5 |  | 1
|  |  |  | MCP验收单定时转换任务改造，外键关联改为存值方式（包括验收主细单）。 | 2 | 设计文档和后端代码输出 | 0.5 | 1
|  |  | 标签管理功能改造 | 分页列表查询改造，将数据库表新增字段返回。 | 2 | 后端代码和接口文档输出 |  | 0.5
|  |  | 批号管理导入功能 | 商品批号导入模板定义；根据商品规格编码获取供应商商品和商品规格信息，保存商品批号信息。 | 3 | 后端代码和接口文档输出 |  | 1
| 4 | 系统联调自测 | MCP系统功能自测 | 统一编码管理功能 | 4 |  |  | 2
|  |  |  | 商品管理功能 | 4
|  |  |  | 采购供货管理功能 | 4
|  |  | MCP与HDI、DSC数据同步任务联调 | 供应商关系入库、匹对任务 | 5 | [5 empty] | 3
|  |  |  | 医院库房数据入库任务 | 5
|  |  |  | 医院供应目录下发任务 | 5
|  |  |  | 医院商品入库任务 | 5
|  |  |  | DSC采购计划入库任务 | 5
|  |  |  | 供货单数据下任务 | 5
|  |  |  | 验收单数据入库任务 | 5
工时统计 | [6 empty] | 4 | 18 | 0 | 4 | 3