## Sheet1
MCP计划调整后的研发进度计划
说明：1、人员配备（后端：1个高级，2个中级，1个初级；前端：1个初级，1个中级）； 2、工时计算系数（后端高级0.5人/日，中级1.5人/日；前端：初级1人/日，中级1人/日）。
阶段 | 序号 | 模块 | 任务 | 内容 | 紧急程度 | 输出结果 | 时间（2019年8月28日--2019年9月10日） | [13 empty] | 人员 | 备注
[7 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
前后端开发、联调、自测阶段 | 1 | 数据库表结构调整 | 供应商商品表 | DSC需求调整，供应商商品下发表增加平台商品编码字段，同步临时（pub_supplygoods） | 1 | 表结构调整和PDM设计输出 | [14 empty] | 罗荣熙 | 已完成
|  |  | 采购信息表 | 采购单表结构调整： 1、采购主单表结构调整：增原供应商ID、原供应商编码、原供应商名称、平台供应商编码、平台供应商名称、原医院ID、原医院名称、平台医院编码、平台医院名称、原库房ID、库房编码、库房名称； 2、采购细单表结构调整：平台医院商品规格编码。 | 1 | [15 empty] | 罗荣熙 | 已完成
|  |  | 供货信息表 | 供货单表机构调整： 1、供货主单表结构调整：原供应商ID、原供应商编码、原供应商名称、平台供应商编码、平台供应商名称、原医院ID、原医院编码、原医院名称、平台医院编码、平台医院名称、原库房ID、库房编码、库房名称； 2、供货细单表结构调整：供应商商品名称、供应商商品规格编码、生产批号、批号生效时间、批号失效时间。 | 1 | [15 empty] | 罗荣熙 | 已完成
|  |  | 标签信息表 | 标签表结构调整： 1、标签主表结构调整：原供应商ID、原供应商编码、原供应商名称、平台供应商编码、平台供应商名称、原医院ID、员医院编码、原医院名称、平台医院编码、平台医院名称、原库房ID、库房编码、库房名称。 | 1 | 表结构调整和PDM设计输出 | [14 empty] | 罗荣熙 | 已完成
|  |  | 验收信息表 | 验收单表结构调整： 1、验收主表结构调整：原供应商ID、原供应商编码、原供应商名称、平台供应商编码、平台供应商名称、原医院编码、原医院名称、库房编码、库房名称； 2、验收细单表结构调整：原医院商品名称、原医院商品规格编码、原医院商品规格名称、平台医院商品编码、平台医院商品名称、平台医院商品规格编码、平台医院商品规格名称、生产批号、批号生效时间、批号失效时间。 | 1 | [15 empty] | 罗荣熙 | 已完成
| 2 | 商品管理 | 医院供应目录下发（供应商商品下发到指定医院） | DSC需求调整，供应商商品下发，要求先有平台商品（供应商商品要求与平台的商品匹对上），并且保存平台商品编码字段。 | 2 | 后端代码和接口文档输出 | [14 empty] | 刘振兴 莫世坚 | 已完成
|  |  |  | 供应商商品下发任务改造，转换到临时pub_supplygoods表。 | 2 | 设计文档和后端代码输出 | [14 empty] | 刘振兴 莫世坚 | 已完成
| 3 | 采购供货管理 | 采购单管理功能改造 | 分页列表查询改造，将数据库表新增字段返回。 | 2 | 后端代码和接口文档输出 | [14 empty] | 文超 黄时乐 | 已完成
|  |  |  | 新增功能改造，给数据库表新增字段赋值。 | 2 | [15 empty] | 文超 黄时乐 | 已完成
|  |  |  | 编辑功能改造，给数据库表新增字段赋值。 | 2 | [15 empty] | 文超 黄时乐 | 已完成
|  |  |  | 生成供货单功能改造，给数据库表新增字段赋值。 | 2 | [15 empty] | 文超 黄时乐 | 已完成
|  |  |  | 采购单导出模板定义；导出主、细单数据。 | 3 | [15 empty] | 文超 黄时乐 | 已完成
|  |  |  | DSC采购计划入库定时任务改造，外键关联改为存值方式（包括采购主细单） | 2 | 设计文档和后端代码输出 | [14 empty] | 文超 黄时乐 | 已完成
|  |  | 供货单管理功能改造 | 分页列表查询改造，将数据库表新增字段返回。 | 2 | 后端代码和接口文档输出 | [14 empty] | 刘振兴 莫世坚 | 已完成
|  |  |  | 新增功能改造，给数据库表新增字段赋值。 | 2 | [15 empty] | 刘振兴 莫世坚 | 已完成
|  |  |  | 编辑功能改造，给数据库表新增字段赋值。 | 2 | [15 empty] | 刘振兴 莫世坚 | 已完成
|  |  |  | 生产标签功能改造，给数据库表新增字段赋值。 | 2 | [15 empty] | 刘振兴 莫世坚 | 已完成
|  |  |  | 提交医院功能改造，平台数据转换成医院数据。 | 2 | [15 empty] | 刘振兴 | 已完成
|  |  |  | DSC需求调整，供货单下发转换成任务提供收货单（spd_rg）和收货细单（spd_rgdtl）提供必填字段。 | 2 | 设计文档和后端代码输出 | [14 empty] | 文超 黄时乐 | 已完成
|  |  |  | 供货单导入模板定义；导入主、细单数据。 | 3 | 后端代码和接口文档输出 | [14 empty] | 文超 黄时乐 | 已完成
|  |  |  | 批次码打印功能：批次码字段过长的时候，固定显示指定长度，以免撑开格式影响打印效果。 | 1 | 后端代码和接口文档输出 | [14 empty] | 叶嘉祺 黄时乐 | 已完成
|  |  | 验收单管理功能改造 | 分页列表查询改造，将数据库表新增字段返回。 | 2 | 后端代码和接口文档输出 | [14 empty] | 刘振兴 莫世坚 | 已完成
|  |  |  | MCP验收单定时转换任务改造，外键关联改为存值方式（包括验收主细单）。 | 2 | 设计文档和后端代码输出 | [14 empty] | 刘振兴 | 已完成
|  |  | 标签管理功能改造 | 分页列表查询改造，将数据库表新增字段返回。 | 2 | 后端代码和接口文档输出 | [14 empty] | 文超 黄时乐 | 已完成
|  |  | 批号管理导入功能 | 商品批号导入模板定义；根据商品规格编码获取供应商商品和商品规格信息，保存商品批号信息。 | 3 | 后端代码和接口文档输出 | [14 empty] | 文超 | 已完成
| 4 | 系统联调自测 | MCP系统功能自测 | 统一编码管理功能 | 4 | [15 empty] | 刘振兴 莫世坚 | 已完成
|  |  |  | 商品管理功能 | 4 | [15 empty] | 刘振兴 莫世坚 | 已完成
|  |  |  | 采购供货管理功能 | 4 | [15 empty] | 文超 黄时乐 | 已完成
|  |  | MCP与HDI、DSC数据同步任务联调 | 供应商关系入库、匹对任务 | 5 | [15 empty] | 刘振兴 | 已完成
|  |  |  | 医院库房数据入库任务 | 5 | [15 empty] | 刘振兴 | 已完成
|  |  |  | 医院供应目录下发任务 | 5 | [15 empty] | 刘振兴 | 已完成
|  |  |  | 医院商品入库任务 | 5 | [15 empty] | 刘振兴 | 已完成
|  |  |  | DSC采购计划入库任务 | 5 | [15 empty] | 文超 | 已完成
|  |  |  | 供货单数据下任务 | 5 | [15 empty] | 文超 | 已完成
|  |  |  | 验收单数据入库任务 | 5 | [15 empty] | 文超 | 已完成