## 任务数据
ID | 任务模式 | 任务名称 | 前置任务 | 优先级 | 工时 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 资源名称
1 | 自动计划 | MCP标准版V1.2迭代 |  | 500 | 2,308h | 72 days | 2019年10月8日 9:00 | 2020年1月16日 9:00
2 | 自动计划 | ERP接入标准接口 |  | 500 | 280h | 19.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年11月1日 14:00
3 | 自动计划 | 后端技术研究 |  | 1 | 24h | 1.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 14:00
4 | 自动计划 | Mule ESB技术研究 |  | 1 | 24h | 1.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 14:00 | 罗荣熙[50%],文超
5 | 自动计划 | 后端设计 |  | 1 | 48h | 3 days | 2019年10月9日 14:00 | 2019年10月12日 14:00
6 | 自动计划 | Mule ESB数据转换设计 | 4 | 1 | 24h | 3 days | 2019年10月9日 14:00 | 2019年10月12日 14:00 | 文超
7 | 自动计划 | MCP标准接口详细设计 | 4 | 1 | 24h | 3 days | 2019年10月9日 14:00 | 2019年10月12日 14:00 | 文超
8 | 自动计划 | 后端Mule ESB开发 |  | 1 | 72h | 5 days | 2019年10月12日 14:00 | 2019年10月18日 14:00
9 | 自动计划 | 数据转换公共方法的封装（ERP接口数据格式转成MCP接口数据格式） | 6 | 1 | 32h | 4 days | 2019年10月12日 14:00 | 2019年10月17日 14:00 | 文超
10 | 自动计划 | 供应商商品数据转换 | 9 | 1 | 8h | 1 day | 2019年10月17日 14:00 | 2019年10月18日 14:00 | 文超
11 | 自动计划 | 采购单数据转换 | 6 | 1 | 8h | 1 day | 2019年10月12日 14:00 | 2019年10月14日 14:00 | 杨迎
12 | 自动计划 | 采购单确认数据转换 | 11 | 1 | 8h | 1 day | 2019年10月14日 14:00 | 2019年10月15日 14:00 | 杨迎
13 | 自动计划 | 供货单数据转换 | 12 | 1 | 8h | 1 day | 2019年10月15日 14:00 | 2019年10月16日 14:00 | 杨迎
14 | 自动计划 | 退货申请单数据转换 |  | 1 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
15 | 自动计划 | 退货申请单确认数据转换 |  | 1 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
16 | 自动计划 | 退货单数据转换 | 6 | 1 | 8h | 2 days | 2019年10月12日 14:00 | 2019年10月15日 14:00 | 刘振兴[50%]
17 | 自动计划 | 退货单确认数据转换 | 16 | 1 | 8h | 1 day | 2019年10月15日 14:00 | 2019年10月16日 14:00 | 刘振兴
18 | 自动计划 | 后端标准接口开发 |  | 1 | 80h | 5 days | 2019年10月15日 14:00 | 2019年10月22日 14:00
19 | 自动计划 | 供应商商品信息上传，商品入库（如果是骨科耗材商品，如果平台没有维护，则要同步到平台骨科耗进行管理材） | 10 | 1 | 16h | 2 days | 2019年10月18日 14:00 | 2019年10月22日 14:00 | 文超
20 | 自动计划 | 采购单下发接口 | 13 | 1 | 16h | 2 days | 2019年10月16日 14:00 | 2019年10月18日 14:00 | 杨迎
21 | 自动计划 | 采购单确认上传接口 | 20 | 1 | 16h | 2 days | 2019年10月18日 14:00 | 2019年10月22日 14:00 | 杨迎
22 | 自动计划 | 供货单上传接口（未提交到医院运行供应商进行修改） | 17 | 1 | 16h | 2 days | 2019年10月15日 14:00 | 2019年10月17日 14:00 | 刘振兴
23 | 自动计划 | 退货申请单下发接口 |  | 1 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
24 | 自动计划 | 退货申请单确认上传接口 |  | 1 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
25 | 自动计划 | 退货单下发接口 | 22 | 1 | 16h | 2 days | 2019年10月17日 14:00 | 2019年10月21日 14:00 | 刘振兴
26 | 自动计划 | 退货单确认上传接口 | 25 | 1 | 8h | 1 day | 2019年10月21日 14:00 | 2019年10月22日 14:00 | 刘振兴
27 | 自动计划 | 研发人员自测 | 26 | 1 | 16h | 2 days | 2019年10月21日 14:00 | 2019年10月23日 14:00 | 产品研发团队
28 | 自动计划 | 外部系统联调 |  | 2 | 40h | 7 days | 2019年10月23日 14:00 | 2019年11月1日 14:00
29 | 自动计划 | 供应商商品信息上传，商品入库（如果是骨科耗材商品，如果平台没有维护，则要同步到平台骨科耗进行管理材） | 27 | 2 | 8h | 2 days | 2019年10月23日 14:00 | 2019年10月25日 14:00 | 刘振兴[50%]
30 | 自动计划 | 采购单下发接口 | 29 | 2 | 8h | 2 days | 2019年10月25日 14:00 | 2019年10月29日 14:00 | 刘振兴[50%]
31 | 自动计划 | 采购单确认上传接口 | 30 | 2 | 8h | 1 day | 2019年10月29日 14:00 | 2019年10月30日 14:00 | 刘振兴
32 | 自动计划 | 供货单上传接口 | 31 | 2 | 8h | 1 day | 2019年10月30日 14:00 | 2019年10月31日 14:00 | 刘振兴
33 | 自动计划 | 退货申请单下发接口 |  | 2 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
34 | 自动计划 | 退货申请单确认上传接口 |  | 2 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
35 | 自动计划 | 退货单下发接口 | 32 | 2 | 8h | 1 day | 2019年10月31日 14:00 | 2019年11月1日 14:00 | 刘振兴
36 | 自动计划 | 退货单确认上传接口 | 35 | 2 | 8h | 1 day | 2019年11月1日 14:00 | 2019年11月4日 14:00 | 刘振兴
37 | 自动计划 | 一期功能优化 |  | 500 | 1,712h | 58 days | 2019年10月23日 14:00 | 2020年1月14日 14:00
38 | 自动计划 | 组件集成 |  | 4 | 40h | 10 days | 2019年10月23日 14:00 | 2019年11月6日 14:00
39 | 自动计划 | 工作流（Activiti）集成 | 432 | 4 | 16h | 2 days | 2019年10月31日 14:00 | 2019年11月4日 14:00 | 文超
40 | 自动计划 | 工作流（Activiti）审批服务方法封装 | 39 | 4 | 8h | 1 day | 2019年11月4日 14:00 | 2019年11月5日 14:00 | 文超
41 | 自动计划 | 工作流（Activiti）审批历史记录查询方法封装 | 40 | 4 | 8h | 1 day | 2019年11月5日 14:00 | 2019年11月6日 14:00 | 文超
42 | 自动计划 | ireport报表工具集成 | 39 | 4 | 16h | 2 days | 2019年11月4日 14:00 | 2019年11月6日 14:00 | 罗荣熙
43 | 自动计划 | ireport报表工具公共方法封装 | 40 | 4 | 16h | 2 days | 2019年11月5日 14:00 | 2019年11月7日 14:00 | 罗荣熙
44 | 自动计划 | Excel批量导入/导出公共方法封装 | 409 | 4 | 8h | 2 days | 2019年10月23日 14:00 | 2019年10月25日 14:00 | 罗荣熙[50%]
45 | 自动计划 | 机构管理 |  | 500 | 452h | 25 days | 2019年10月25日 14:00 | 2019年11月29日 14:00
46 | 自动计划 | 厂商管理 |  | 5 | 124h | 14 days | 2019年10月25日 14:00 | 2019年11月14日 14:00
47 | 自动计划 | 后端设计 |  | 5 | 24h | 7 days | 2019年10月25日 14:00 | 2019年11月5日 14:00
48 | 自动计划 | 表结构设计（现有的厂商信息表改为厂商信息待审批表，新增厂商信息表、厂商信息审批历史记录表） | 44 | 5 | 8h | 2 days | 2019年10月25日 14:00 | 2019年10月29日 14:00 | 罗荣熙[50%]
49 | 自动计划 | 接口详细设计 | 41 | 5 | 16h | 2 days | 2019年11月1日 14:00 | 2019年11月5日 14:00 | 文超
50 | 自动计划 | 后端开发 |  | 5 | 64h | 7 days | 2019年10月31日 14:00 | 2019年11月11日 14:00
51 | 自动计划 | 原厂商信息管理代码改造 | 432 | 5 | 16h | 2 days | 2019年10月31日 14:00 | 2019年11月4日 14:00 | 文超
52 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新厂商信息表 | 57 | 5 | 16h | 2 days | 2019年11月5日 14:00 | 2019年11月7日 14:00 | 杨朝辉
53 | 自动计划 | 变更信息详情接口（变更前后记录对比） | 52 | 5 | 8h | 1 day | 2019年11月7日 14:00 | 2019年11月8日 14:00 | 杨朝辉
54 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 53 | 5 | 8h | 1 day | 2019年11月8日 14:00 | 2019年11月11日 14:00 | 杨朝辉
55 | 自动计划 | 批量导入接口 | 36 | 5 | 8h | 1 day | 2019年11月1日 14:00 | 2019年11月4日 14:00 | 杨朝辉
56 | 自动计划 | 批量导出接口（支持查询条件） | 55 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月4日 14:00 | 2019年11月5日 9:00 | 杨朝辉
57 | 自动计划 | 启用/停用接口 | 56 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月5日 9:00 | 2019年11月5日 14:00 | 杨朝辉
58 | 自动计划 | 前端开发 |  | 5 | 12h | 1.5 days | 2019年11月1日 14:00 | 2019年11月5日 9:00
59 | 自动计划 | 变更记录审批界面开发 | 36 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月1日 14:00 | 2019年11月4日 9:00 | 莫世坚
60 | 自动计划 | 变更信息详情界面开发 | 59 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月4日 9:00 | 2019年11月4日 14:00 | 莫世坚
61 | 自动计划 | 审批流详情界面开发 | 60 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月4日 14:00 | 2019年11月5日 9:00 | 莫世坚
62 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 5 | 24h | 3 days | 2019年11月11日 14:00 | 2019年11月14日 14:00
63 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新厂商信息表 | 54 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月11日 14:00 | 2019年11月12日 9:00 | 杨朝辉
64 | 自动计划 | 变更信息详情接口（变更前后记录对比） | 63 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月12日 9:00 | 2019年11月12日 14:00 | 杨朝辉
65 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 64 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月12日 14:00 | 2019年11月13日 9:00 | 杨朝辉
66 | 自动计划 | 批量导入接口 | 65 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月13日 9:00 | 2019年11月13日 14:00 | 杨朝辉
67 | 自动计划 | 批量导出接口（支持查询条件） | 66 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月13日 14:00 | 2019年11月14日 9:00 | 杨朝辉
68 | 自动计划 | 启用/停用接口 | 67 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月14日 9:00 | 2019年11月14日 14:00 | 杨朝辉
69 | 自动计划 | 医院管理 |  | 5 | 132h | 12.5 days | 2019年10月29日 14:00 | 2019年11月15日 9:00
70 | 自动计划 | 后端设计 |  | 5 | 32h | 9 days | 2019年10月29日 14:00 | 2019年11月11日 14:00
71 | 自动计划 | 表结构设计（现有的医院信息表改为医院信息待审批表，新增医院信息表和医院信息审批历史记录表） | 48 | 5 | 16h | 4 days | 2019年10月29日 14:00 | 2019年11月4日 14:00 | 罗荣熙[50%]
72 | 自动计划 | 接口详细设计 | 74 | 5 | 16h | 2 days | 2019年11月7日 14:00 | 2019年11月11日 14:00 | 文超
73 | 自动计划 | 后端开发 |  | 5 | 64h | 7 days | 2019年11月5日 14:00 | 2019年11月14日 14:00
74 | 自动计划 | 原医院信息管理代码改造 | 49 | 5 | 16h | 2 days | 2019年11月5日 14:00 | 2019年11月7日 14:00 | 文超
75 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新医院信息表 | 436 | 5 | 16h | 2 days | 2019年11月8日 14:00 | 2019年11月12日 14:00 | 杨迎
76 | 自动计划 | 变更信息详情接口（变更前后记录对比） | 75 | 5 | 8h | 1 day | 2019年11月12日 14:00 | 2019年11月13日 14:00 | 杨迎
77 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 76 | 5 | 8h | 1 day | 2019年11月13日 14:00 | 2019年11月14日 14:00 | 杨迎
78 | 自动计划 | 批量导入接口 | 436 | 5 | 8h | 1 day | 2019年11月8日 14:00 | 2019年11月11日 14:00 | 郑海文
79 | 自动计划 | 批量导出接口（支持查询条件） | 78 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月11日 14:00 | 2019年11月12日 9:00 | 郑海文
80 | 自动计划 | 启用/停用接口 | 79 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月12日 9:00 | 2019年11月12日 14:00 | 郑海文
81 | 自动计划 | 前端开发 |  | 5 | 12h | 1.5 days | 2019年11月5日 9:00 | 2019年11月6日 14:00
82 | 自动计划 | 变更记录审批界面开发 | 61 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月5日 9:00 | 2019年11月5日 14:00 | 莫世坚
83 | 自动计划 | 变更信息详情界面开发 | 82 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月5日 14:00 | 2019年11月6日 9:00 | 莫世坚
84 | 自动计划 | 审批流详情界面开发 | 83 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月6日 9:00 | 2019年11月6日 14:00 | 莫世坚
85 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 5 | 24h | 2.5 days | 2019年11月12日 14:00 | 2019年11月15日 9:00
86 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新医院信息表 | 76 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月13日 14:00 | 2019年11月14日 9:00 | 杨迎
87 | 自动计划 | 变更信息详情接口（变更前后记录对比） | 86 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月14日 9:00 | 2019年11月14日 14:00 | 杨迎
88 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 87 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月14日 14:00 | 2019年11月15日 9:00 | 杨迎
89 | 自动计划 | 批量导入接口 | 80 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月12日 14:00 | 2019年11月13日 9:00 | 郑海文
90 | 自动计划 | 批量导出接口（支持查询条件） | 89 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月13日 9:00 | 2019年11月13日 14:00 | 郑海文
91 | 自动计划 | 启用/停用接口 | 89 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月13日 9:00 | 2019年11月13日 14:00 | 郑海文
92 | 自动计划 | 供应商管理 |  | 5 | 132h | 11 days | 2019年11月4日 14:00 | 2019年11月19日 14:00
93 | 自动计划 | 后端设计 |  | 5 | 32h | 8 days | 2019年11月4日 14:00 | 2019年11月14日 14:00
94 | 自动计划 | 表结构设计（现有的供应商信息表改为供应商信息待审批表，新增供应商信息表和供应商信息审批历史记录表） | 71 | 5 | 16h | 4 days | 2019年11月4日 14:00 | 2019年11月8日 14:00 | 罗荣熙[50%]
95 | 自动计划 | 接口详细设计 | 94 | 5 | 16h | 4 days | 2019年11月8日 14:00 | 2019年11月14日 14:00 | 罗荣熙[50%]
96 | 自动计划 | 后端开发 |  | 5 | 64h | 5 days | 2019年11月11日 14:00 | 2019年11月18日 14:00
97 | 自动计划 | 原供应商信息管理代码改造 | 72 | 5 | 16h | 2 days | 2019年11月11日 14:00 | 2019年11月13日 14:00 | 文超
98 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新供应商信息表 | 68 | 5 | 16h | 2 days | 2019年11月14日 14:00 | 2019年11月18日 14:00 | 杨朝辉
99 | 自动计划 | 变更信息详情接口（变更前后记录对比） | 88 | 5 | 8h | 1 day | 2019年11月15日 9:00 | 2019年11月18日 9:00 | 杨迎
100 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 91 | 5 | 8h | 1 day | 2019年11月13日 14:00 | 2019年11月14日 14:00 | 郑海文
101 | 自动计划 | 批量导入接口 | 100 | 5 | 8h | 1 day | 2019年11月14日 14:00 | 2019年11月15日 14:00 | 郑海文
102 | 自动计划 | 批量导出接口（支持查询条件） | 101 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月15日 14:00 | 2019年11月18日 9:00 | 郑海文
103 | 自动计划 | 启用/停用接口 | 102 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月18日 9:00 | 2019年11月18日 14:00 | 郑海文
104 | 自动计划 | 前端开发 |  | 5 | 12h | 1.5 days | 2019年11月6日 14:00 | 2019年11月8日 9:00
105 | 自动计划 | 变更记录审批界面开发 | 84 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月6日 14:00 | 2019年11月7日 9:00 | 莫世坚
106 | 自动计划 | 变更信息详情界面开发 | 105 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月7日 9:00 | 2019年11月7日 14:00 | 莫世坚
107 | 自动计划 | 审批流详情界面开发 | 106 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月7日 14:00 | 2019年11月8日 9:00 | 莫世坚
108 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 5 | 24h | 1.5 days | 2019年11月18日 9:00 | 2019年11月19日 14:00
109 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新供应商信息表 | 98 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月18日 14:00 | 2019年11月19日 9:00 | 杨朝辉
110 | 自动计划 | 变更信息详情接口（变更前后记录对比） | 99 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月18日 9:00 | 2019年11月18日 14:00 | 杨迎
111 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 110 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月18日 14:00 | 2019年11月19日 9:00 | 杨迎
112 | 自动计划 | 批量导入接口 | 111 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月19日 9:00 | 2019年11月19日 14:00 | 杨迎
113 | 自动计划 | 批量导出接口（支持查询条件） | 103 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月18日 14:00 | 2019年11月19日 9:00 | 郑海文
114 | 自动计划 | 启用/停用接口 | 113 | 5 | 4h | 0.5 days | 2019年11月19日 9:00 | 2019年11月19日 14:00 | 郑海文
115 | 自动计划 | 研发人员自测 | 114 | 5 | 24h | 3 days | 2019年11月19日 14:00 | 2019年11月22日 14:00 | 产品研发团队
116 | 自动计划 | 测试介入 |  | 5 | 40h | 5 days | 2019年11月22日 14:00 | 2019年11月29日 14:00
117 | 自动计划 | 封闭测试 | 115 | 5 | 16h | 2 days | 2019年11月22日 14:00 | 2019年11月26日 14:00 | 产品测试团队
118 | 自动计划 | bug修复回归测试 | 117 | 5 | 24h | 3 days | 2019年11月26日 14:00 | 2019年11月29日 14:00 | 产品研发
119 | 自动计划 | 代理商管理 |  | 500 | 24h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
120 | 自动计划 | 后端设计 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
121 | 自动计划 | 接口详细设计 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
122 | 自动计划 | 后端开发 |  | 500 | 12h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
123 | 自动计划 | 批量导入接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
124 | 自动计划 | 批量导出接口（支持查询条件） |  | 500 | 4h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
125 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 500 | 8h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
126 | 自动计划 | 批量导入接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
127 | 自动计划 | 批量导出接口（支持查询条件） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
128 | 自动计划 | 商品管理 |  | 6 | 684h | 30.5 days | 2019年11月13日 14:00 | 2019年12月26日 9:00
129 | 自动计划 | 平台商品 |  | 6 | 432h | 19 days | 2019年11月13日 14:00 | 2019年12月10日 14:00
130 | 自动计划 | 药品管理 |  | 6 | 144h | 17.5 days | 2019年11月13日 14:00 | 2019年12月9日 9:00
131 | 自动计划 | 后端设计 |  | 6 | 32h | 8 days | 2019年11月14日 14:00 | 2019年11月26日 14:00
132 | 自动计划 | 表结构设计（现有的平台药品信息表改为平台药品信息待审批表，新增平台药品信息表和平台药品审批历史记录表） | 95 | 6 | 8h | 2 days | 2019年11月14日 14:00 | 2019年11月18日 14:00 | 罗荣熙[50%]
133 | 自动计划 | 接口详细设计 | 132 | 6 | 24h | 6 days | 2019年11月18日 14:00 | 2019年11月26日 14:00 | 罗荣熙[50%]
134 | 自动计划 | 后端开发 |  | 6 | 76h | 14.5 days | 2019年11月13日 14:00 | 2019年12月4日 9:00
135 | 自动计划 | 原平台药品信息管理代码改造 | 97 | 6 | 16h | 2 days | 2019年11月13日 14:00 | 2019年11月15日 14:00 | 文超
136 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新平台药品信息表 | 115 | 6 | 16h | 2 days | 2019年11月22日 14:00 | 2019年11月26日 14:00 | 杨迎
137 | 自动计划 | 变更信息详情接口 | 136 | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月26日 14:00 | 2019年11月27日 14:00 | 杨迎
138 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 137 | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月27日 14:00 | 2019年11月28日 14:00 | 杨迎
139 | 自动计划 | 药品商品信息批量导入接口 | 138 | 6 | 16h | 2 days | 2019年11月28日 14:00 | 2019年12月2日 14:00 | 杨迎
140 | 自动计划 | 药品商品信息批量导出功能（支持条件查询） | 139 | 6 | 8h | 1 day | 2019年12月2日 14:00 | 2019年12月3日 14:00 | 杨迎
141 | 自动计划 | 启用/停用接口 | 140 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月3日 14:00 | 2019年12月4日 9:00 | 杨迎
142 | 自动计划 | 前端开发 |  | 6 | 12h | 1.5 days | 2019年11月22日 14:00 | 2019年11月26日 9:00
143 | 自动计划 | 变更记录审批界面开发 | 115 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年11月22日 14:00 | 2019年11月25日 9:00 | 莫世坚
144 | 自动计划 | 变更信息详情界面开发 | 143 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年11月25日 9:00 | 2019年11月25日 14:00 | 莫世坚
145 | 自动计划 | 审批流详情界面开发 | 144 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年11月25日 14:00 | 2019年11月26日 9:00 | 莫世坚
146 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 6 | 24h | 3 days | 2019年12月4日 9:00 | 2019年12月9日 9:00
147 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新平台药品信息表 | 141 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月4日 9:00 | 2019年12月4日 14:00 | 杨迎
148 | 自动计划 | 变更信息详情接口 | 147 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月4日 14:00 | 2019年12月5日 9:00 | 杨迎
149 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 148 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月5日 9:00 | 2019年12月5日 14:00 | 杨迎
150 | 自动计划 | 药品商品信息批量导入接口 | 149 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月5日 14:00 | 2019年12月6日 9:00 | 杨迎
151 | 自动计划 | 药品商品信息批量导出功能（支持条件查询） | 150 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月6日 9:00 | 2019年12月6日 14:00 | 杨迎
152 | 自动计划 | 启用/停用接口 | 151 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月6日 14:00 | 2019年12月9日 9:00 | 杨迎
153 | 自动计划 | 试剂管理 |  | 6 | 144h | 15.5 days | 2019年11月15日 14:00 | 2019年12月9日 9:00
154 | 自动计划 | 后端设计 |  | 6 | 32h | 8 days | 2019年11月26日 14:00 | 2019年12月6日 14:00
155 | 自动计划 | 表结构设计（现有的平台试剂信息表改为平台试剂信息待审批表，新增平台试剂信息表和平台试剂审批历史记录表） | 133 | 6 | 8h | 2 days | 2019年11月26日 14:00 | 2019年11月28日 14:00 | 罗荣熙[50%]
156 | 自动计划 | 接口详细设计 | 155 | 6 | 24h | 6 days | 2019年11月28日 14:00 | 2019年12月6日 14:00 | 罗荣熙[50%]
157 | 自动计划 | 后端开发 |  | 6 | 76h | 12.5 days | 2019年11月15日 14:00 | 2019年12月4日 9:00
158 | 自动计划 | 原平台试剂信息管理代码改造 | 135 | 6 | 16h | 2 days | 2019年11月15日 14:00 | 2019年11月19日 14:00 | 文超
159 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新平台试剂信息表 | 115 | 6 | 16h | 2 days | 2019年11月22日 14:00 | 2019年11月26日 14:00 | 郑海文
160 | 自动计划 | 变更信息详情接口 | 159 | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月26日 14:00 | 2019年11月27日 14:00 | 郑海文
161 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 160 | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月27日 14:00 | 2019年11月28日 14:00 | 郑海文
162 | 自动计划 | 试剂商品信息批量导入接口 | 161 | 6 | 16h | 2 days | 2019年11月28日 14:00 | 2019年12月2日 14:00 | 郑海文
163 | 自动计划 | 试剂商品信息批量导出功能（支持条件查询） | 162 | 6 | 8h | 1 day | 2019年12月2日 14:00 | 2019年12月3日 14:00 | 郑海文
164 | 自动计划 | 启用/停用接口 | 163 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月3日 14:00 | 2019年12月4日 9:00 | 郑海文
165 | 自动计划 | 前端开发 |  | 6 | 12h | 1.5 days | 2019年11月26日 9:00 | 2019年11月27日 14:00
166 | 自动计划 | 变更记录审批界面开发 | 145 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年11月26日 9:00 | 2019年11月26日 14:00 | 莫世坚
167 | 自动计划 | 变更信息详情界面开发 | 166 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年11月26日 14:00 | 2019年11月27日 9:00 | 莫世坚
168 | 自动计划 | 审批流详情界面开发 | 167 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年11月27日 9:00 | 2019年11月27日 14:00 | 莫世坚
169 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 6 | 24h | 3 days | 2019年12月4日 9:00 | 2019年12月9日 9:00
170 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新平台试剂信息表 | 164 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月4日 9:00 | 2019年12月4日 14:00 | 郑海文
171 | 自动计划 | 变更信息详情接口 | 170 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月4日 14:00 | 2019年12月5日 9:00 | 郑海文
172 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 171 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月5日 9:00 | 2019年12月5日 14:00 | 郑海文
173 | 自动计划 | 试剂商品信息批量导入接口 | 172 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月5日 14:00 | 2019年12月6日 9:00 | 郑海文
174 | 自动计划 | 试剂商品信息批量导出功能（支持条件查询） | 173 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月6日 9:00 | 2019年12月6日 14:00 | 郑海文
175 | 自动计划 | 启用/停用接口 | 174 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月6日 14:00 | 2019年12月9日 9:00 | 郑海文
176 | 自动计划 | 耗材管理 |  | 6 | 144h | 15 days | 2019年11月19日 14:00 | 2019年12月10日 14:00
177 | 自动计划 | 后端设计 |  | 6 | 32h | 13 days | 2019年11月21日 14:00 | 2019年12月10日 14:00
178 | 自动计划 | 表结构设计（现有的平台耗材信息表改为平台耗材信息待审批表，新增平台耗材信息表和平台耗材审批历史记录表） | 156 | 6 | 8h | 2 days | 2019年12月6日 14:00 | 2019年12月10日 14:00 | 罗荣熙[50%]
179 | 自动计划 | 接口详细设计 | 181 | 6 | 24h | 3 days | 2019年11月21日 14:00 | 2019年11月26日 14:00 | 文超
180 | 自动计划 | 后端开发 |  | 6 | 76h | 10.5 days | 2019年11月19日 14:00 | 2019年12月4日 9:00
181 | 自动计划 | 原平台耗材信息管理代码改造 | 158 | 6 | 16h | 2 days | 2019年11月19日 14:00 | 2019年11月21日 14:00 | 文超
182 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新平台试剂信息表 | 115 | 6 | 16h | 2 days | 2019年11月22日 14:00 | 2019年11月26日 14:00 | 杨朝辉
183 | 自动计划 | 变更信息详情接口 | 182 | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月26日 14:00 | 2019年11月27日 14:00 | 杨朝辉
184 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 183 | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月27日 14:00 | 2019年11月28日 14:00 | 杨朝辉
185 | 自动计划 | 耗材商品信息批量导入接口 | 184 | 6 | 16h | 2 days | 2019年11月28日 14:00 | 2019年12月2日 14:00 | 杨朝辉
186 | 自动计划 | 耗材商品信息批量导出功能（支持条件查询） | 185 | 6 | 8h | 1 day | 2019年12月2日 14:00 | 2019年12月3日 14:00 | 杨朝辉
187 | 自动计划 | 启用/停用接口 | 186 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月3日 14:00 | 2019年12月4日 9:00 | 杨朝辉
188 | 自动计划 | 前端开发 |  | 6 | 12h | 1.5 days | 2019年11月27日 14:00 | 2019年11月29日 9:00
189 | 自动计划 | 变更记录审批界面开发 | 168 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年11月27日 14:00 | 2019年11月28日 9:00 | 莫世坚
190 | 自动计划 | 变更信息详情界面开发 | 189 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年11月28日 9:00 | 2019年11月28日 14:00 | 莫世坚
191 | 自动计划 | 审批流详情界面开发 | 190 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年11月28日 14:00 | 2019年11月29日 9:00 | 莫世坚
192 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 6 | 24h | 3 days | 2019年12月4日 9:00 | 2019年12月9日 9:00
193 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新平台试剂信息表 | 187 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月4日 9:00 | 2019年12月4日 14:00 | 杨朝辉
194 | 自动计划 | 变更信息详情接口 | 193 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月4日 14:00 | 2019年12月5日 9:00 | 杨朝辉
195 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 194 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月5日 9:00 | 2019年12月5日 14:00 | 杨朝辉
196 | 自动计划 | 耗材商品信息批量导入接口 | 195 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月5日 14:00 | 2019年12月6日 9:00 | 杨朝辉
197 | 自动计划 | 耗材商品信息批量导出功能（支持条件查询） | 196 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月6日 9:00 | 2019年12月6日 14:00 | 杨朝辉
198 | 自动计划 | 启用/停用接口 | 197 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月6日 14:00 | 2019年12月9日 9:00 | 杨朝辉
199 | 自动计划 | 供应商商品 |  | 6 | 188h | 16.5 days | 2019年11月21日 14:00 | 2019年12月16日 9:00
200 | 自动计划 | 药品管理 |  | 6 | 56h | 16.5 days | 2019年11月21日 14:00 | 2019年12月16日 9:00
201 | 自动计划 | 后端设计 |  | 6 | 16h | 2 days | 2019年11月21日 14:00 | 2019年11月25日 14:00
202 | 自动计划 | 表结构设计调整（供应商药品信息主表添加“阳光采购平台编码”字段） | 181 | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月21日 14:00 | 2019年11月22日 14:00 | 文超
203 | 自动计划 | 接口详细设计 | 202 | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月22日 14:00 | 2019年11月25日 14:00 | 文超
204 | 自动计划 | 后端开发 |  | 6 | 32h | 4 days | 2019年12月9日 9:00 | 2019年12月13日 9:00
205 | 自动计划 | “商品属性”字段改为非必填 | 152 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月9日 9:00 | 2019年12月9日 14:00 | 杨迎
206 | 自动计划 | 商品名称允许重复，批准文号/注册证号不允许重复 | 205 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月9日 14:00 | 2019年12月10日 9:00 | 杨迎
207 | 自动计划 | 药品信息批量导入接口 | 206 | 6 | 16h | 2 days | 2019年12月10日 9:00 | 2019年12月12日 9:00 | 杨迎
208 | 自动计划 | 药品信息批量导出接口（支持条件查询） | 207 | 6 | 8h | 1 day | 2019年12月12日 9:00 | 2019年12月13日 9:00 | 杨迎
209 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 6 | 8h | 1 day | 2019年12月13日 9:00 | 2019年12月16日 9:00
210 | 自动计划 | 药品信息批量导入接口 | 208 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月13日 9:00 | 2019年12月13日 14:00 | 杨迎
211 | 自动计划 | 药品信息批量导出接口（支持条件查询） | 210 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月13日 14:00 | 2019年12月16日 9:00 | 杨迎
212 | 自动计划 | 试剂管理 |  | 6 | 60h | 14.5 days | 2019年11月25日 14:00 | 2019年12月16日 9:00
213 | 自动计划 | 后端设计 |  | 6 | 16h | 2 days | 2019年11月25日 14:00 | 2019年11月27日 14:00
214 | 自动计划 | 表结构设计调整（供应商药品信息主表添加“阳光采购平台编码”字段） | 203 | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月25日 14:00 | 2019年11月26日 14:00 | 文超
215 | 自动计划 | 接口详细设计 | 214 | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月26日 14:00 | 2019年11月27日 14:00 | 文超
216 | 自动计划 | 后端开发 |  | 6 | 32h | 4 days | 2019年12月9日 9:00 | 2019年12月13日 9:00
217 | 自动计划 | “商品属性”字段改为非必填 | 175 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月9日 9:00 | 2019年12月9日 14:00 | 郑海文
218 | 自动计划 | 商品名称允许重复，批准文号/注册证号不允许重复 | 217 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月9日 14:00 | 2019年12月10日 9:00 | 郑海文
219 | 自动计划 | 试剂信息批量导入接口 | 218 | 6 | 16h | 2 days | 2019年12月10日 9:00 | 2019年12月12日 9:00 | 郑海文
220 | 自动计划 | 试剂信息批量导出接口（支持条件查询） | 219 | 6 | 8h | 1 day | 2019年12月12日 9:00 | 2019年12月13日 9:00 | 郑海文
221 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 6 | 12h | 1 day | 2019年12月13日 9:00 | 2019年12月16日 9:00
222 | 自动计划 | “药品本位码”字段改为“全球唯一码” | 220 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月13日 9:00 | 2019年12月13日 14:00 | 郑海文
223 | 自动计划 | 试剂信息批量导入接口 | 222 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月13日 14:00 | 2019年12月16日 9:00 | 郑海文
224 | 自动计划 | 试剂信息批量导出接口（支持条件查询） | 222 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月13日 14:00 | 2019年12月16日 9:00 | 郑海文
225 | 自动计划 | 耗材管理 |  | 6 | 56h | 12.5 days | 2019年11月27日 14:00 | 2019年12月16日 9:00
226 | 自动计划 | 后端设计 |  | 6 | 16h | 2 days | 2019年11月27日 14:00 | 2019年11月29日 14:00
227 | 自动计划 | 表结构设计调整（供应商药品信息主表添加“阳光采购平台编码”字段） | 215 | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月27日 14:00 | 2019年11月28日 14:00 | 文超
228 | 自动计划 | 接口详细设计 | 227 | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月28日 14:00 | 2019年11月29日 14:00 | 文超
229 | 自动计划 | 后端开发 |  | 6 | 32h | 4 days | 2019年12月9日 9:00 | 2019年12月13日 9:00
230 | 自动计划 | “商品属性”字段改为非必填 | 198 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月9日 9:00 | 2019年12月9日 14:00 | 杨朝辉
231 | 自动计划 | 商品名称允许重复，批准文号/注册证号不允许重复 | 230 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月9日 14:00 | 2019年12月10日 9:00 | 杨朝辉
232 | 自动计划 | 耗材信息批量导入接口 | 231 | 6 | 16h | 2 days | 2019年12月10日 9:00 | 2019年12月12日 9:00 | 杨朝辉
233 | 自动计划 | 耗材信息批量导出接口（支持条件查询） | 232 | 6 | 8h | 1 day | 2019年12月12日 9:00 | 2019年12月13日 9:00 | 杨朝辉
234 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 6 | 8h | 1 day | 2019年12月13日 9:00 | 2019年12月16日 9:00
235 | 自动计划 | 耗材信息批量导入接口 | 233 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月13日 9:00 | 2019年12月13日 14:00 | 杨朝辉
236 | 自动计划 | 耗材信息批量导出接口（支持条件查询） | 235 | 6 | 4h | 0.5 days | 2019年12月13日 14:00 | 2019年12月16日 9:00 | 杨朝辉
237 | 自动计划 | 供应目录下发 |  | 6 | 16h | 2 days | 2019年11月29日 14:00 | 2019年12月3日 14:00
238 | 自动计划 | 后端开发 |  | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月29日 14:00 | 2019年12月2日 14:00
239 | 自动计划 | 供应商商品目录下发转换任务（从MCP业务表到临时表），增加“阳光采购平台编码”字段下发 | 228 | 6 | 8h | 1 day | 2019年11月29日 14:00 | 2019年12月2日 14:00 | 文超
240 | 自动计划 | 外部系统联调 |  | 6 | 8h | 1 day | 2019年12月2日 14:00 | 2019年12月3日 14:00
241 | 自动计划 | 供应商商品目录下发（ETL数据同步，从MCP临时表到DSC） | 239 | 6 | 8h | 1 day | 2019年12月2日 14:00 | 2019年12月3日 14:00 | 文超
242 | 自动计划 | 研发人员自测 | 236 | 6 | 24h | 3 days | 2019年12月16日 9:00 | 2019年12月19日 9:00 | 产品研发团队
243 | 自动计划 | 测试介入 |  | 6 | 40h | 5 days | 2019年12月19日 9:00 | 2019年12月26日 9:00
244 | 自动计划 | 封闭测试 | 242 | 6 | 16h | 2 days | 2019年12月19日 9:00 | 2019年12月23日 9:00 | 产品测试团队
245 | 自动计划 | bug修复回归测试 | 244 | 6 | 24h | 3 days | 2019年12月23日 9:00 | 2019年12月26日 9:00 | 产品研发
246 | 自动计划 | 统一编码 |  | 7 | 348h | 27 days | 2019年11月28日 14:00 | 2020年1月7日 14:00
247 | 自动计划 | 供应商商品匹对管理 |  | 7 | 144h | 20.5 days | 2019年11月28日 14:00 | 2019年12月27日 9:00
248 | 自动计划 | 后端设计 |  | 7 | 24h | 5 days | 2019年11月28日 14:00 | 2019年12月5日 14:00
249 | 自动计划 | 表结构设计（原有的商品匹对表改为商品匹对待审批表，新增商品匹对表和商品匹对历史记录表） | 227 | 7 | 8h | 2 days | 2019年11月28日 14:00 | 2019年12月2日 14:00 | 罗荣熙[50%]
250 | 自动计划 | 接口详细设计 | 241 | 7 | 16h | 2 days | 2019年12月3日 14:00 | 2019年12月5日 14:00 | 文超
251 | 自动计划 | 后端开发 |  | 7 | 88h | 14.5 days | 2019年12月5日 14:00 | 2019年12月26日 9:00
252 | 自动计划 | 原供应商商品匹对管理代码改造 | 250 | 7 | 16h | 2 days | 2019年12月5日 14:00 | 2019年12月9日 14:00 | 文超
253 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新商品匹对信息表 | 242 | 7 | 16h | 2 days | 2019年12月19日 9:00 | 2019年12月23日 9:00 | 杨迎
254 | 自动计划 | 变更信息详情接口 | 253 | 7 | 8h | 1 day | 2019年12月23日 9:00 | 2019年12月24日 9:00 | 杨迎
255 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 254 | 7 | 8h | 1 day | 2019年12月24日 9:00 | 2019年12月25日 9:00 | 杨迎
256 | 自动计划 | 匹对任务改造：处于“未匹对”状态的记录要可以自动重复匹对（例如先有供应商商品，后面才补充平台商品的，可以重新自动匹对，不需要生成新的匹对记录，只需要变更匹对状态） | 242 | 7 | 16h | 2 days | 2019年12月19日 9:00 | 2019年12月23日 9:00 | 杨朝辉
257 | 自动计划 | 手动匹对接口改造：已匹对但是审批不通过的记录可重新进行手动匹对，审批不通过后，操作栏显示“匹对”操作链接。重新匹对后，审批状态恢复为“待审批”状态，并可重新审批 | 256 | 7 | 8h | 1 day | 2019年12月23日 9:00 | 2019年12月24日 9:00 | 杨朝辉
258 | 自动计划 | 新增取消匹对接口：具有取消匹对权限的用户可取消商品的匹对记录，取消后该记录恢复“未匹对”状态并可重新匹对 | 257 | 7 | 16h | 2 days | 2019年12月24日 9:00 | 2019年12月26日 9:00 | 杨朝辉
259 | 自动计划 | 前端开发 |  | 7 | 12h | 1.5 days | 2019年12月3日 14:00 | 2019年12月5日 9:00
260 | 自动计划 | 变更记录审批界面开发 | 241 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月3日 14:00 | 2019年12月4日 9:00 | 莫世坚
261 | 自动计划 | 变更信息详情界面开发 | 260 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月4日 9:00 | 2019年12月4日 14:00 | 莫世坚
262 | 自动计划 | 审批流详情界面开发 | 261 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月4日 14:00 | 2019年12月5日 9:00 | 莫世坚
263 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 7 | 20h | 2 days | 2019年12月25日 9:00 | 2019年12月27日 9:00
264 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新商品匹对信息表 | 255 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月25日 9:00 | 2019年12月25日 14:00 | 杨迎
265 | 自动计划 | 变更信息详情接口（变更前后记录对比） | 264 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月25日 14:00 | 2019年12月26日 9:00 | 杨迎
266 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 265 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月26日 9:00 | 2019年12月26日 14:00 | 杨迎
267 | 自动计划 | 手动匹对接口改造：已匹对但是审批不通过的记录可重新进行手动匹对，审批不通过后，操作栏显示“匹对”操作链接。重新匹对后，审批状态恢复为“待审批”状态，并可重新审批 | 258 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月26日 9:00 | 2019年12月26日 14:00 | 杨朝辉
268 | 自动计划 | 新增取消匹对接口：具有取消匹对权限的用户可取消商品的匹对记录，取消后该记录恢复“未匹对”状态并可重新匹对 | 267 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月26日 14:00 | 2019年12月27日 9:00 | 杨朝辉
269 | 自动计划 | 医院商品匹对管理 |  | 7 | 156h | 19 days | 2019年12月2日 14:00 | 2019年12月27日 14:00
270 | 自动计划 | 后端设计 |  | 7 | 32h | 8 days | 2019年12月2日 14:00 | 2019年12月12日 14:00
271 | 自动计划 | 接口详细设计 | 249 | 7 | 32h | 8 days | 2019年12月2日 14:00 | 2019年12月12日 14:00 | 罗荣熙[50%]
272 | 自动计划 | 后端开发 |  | 7 | 88h | 12.5 days | 2019年12月9日 14:00 | 2019年12月26日 9:00
273 | 自动计划 | 原医院商品匹对管理代码改造 | 252 | 7 | 16h | 2 days | 2019年12月9日 14:00 | 2019年12月11日 14:00 | 文超
274 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新商品匹对信息表 | 242 | 7 | 16h | 2 days | 2019年12月19日 9:00 | 2019年12月23日 9:00 | 郑海文
275 | 自动计划 | 变更信息详情接口 | 274 | 7 | 8h | 1 day | 2019年12月23日 9:00 | 2019年12月24日 9:00 | 郑海文
276 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 275 | 7 | 8h | 1 day | 2019年12月24日 9:00 | 2019年12月25日 9:00 | 郑海文
277 | 自动计划 | 匹对任务改造：处于“未匹对”状态的记录要可以自动重复匹对（例如先有供应商商品，后面才补充平台商品的，可以重新自动匹对，不需要生成新的匹对记录，只需要变更匹对状态） | 273 | 7 | 16h | 2 days | 2019年12月11日 14:00 | 2019年12月13日 14:00 | 文超
278 | 自动计划 | 手动匹对接口改造：已匹对但是审批不通过的记录可重新进行手动匹对，审批不通过后，操作栏显示“匹对”操作链接。重新匹对后，审批状态恢复为“待审批”状态，并可重新审批 | 276 | 7 | 8h | 1 day | 2019年12月25日 9:00 | 2019年12月26日 9:00 | 郑海文
279 | 自动计划 | 新增取消匹对接口：具有取消匹对权限的用户可取消商品的匹对记录，取消后该记录恢复“未匹对”状态并可重新匹对 | 277 | 7 | 16h | 2 days | 2019年12月13日 14:00 | 2019年12月17日 14:00 | 文超
280 | 自动计划 | 前端开发 |  | 7 | 12h | 1.5 days | 2019年12月5日 9:00 | 2019年12月6日 14:00
281 | 自动计划 | 变更记录审批界面开发 | 262 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月5日 9:00 | 2019年12月5日 14:00 | 莫世坚
282 | 自动计划 | 变更信息详情界面开发 | 281 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月5日 14:00 | 2019年12月6日 9:00 | 莫世坚
283 | 自动计划 | 审批流详情界面开发 | 282 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月6日 9:00 | 2019年12月6日 14:00 | 莫世坚
284 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 7 | 24h | 1.5 days | 2019年12月26日 9:00 | 2019年12月27日 14:00
285 | 自动计划 | 待审批记录审批接口，审批时往审批历史记录表插入记录，审批通过时通过新增或更新商品匹对信息表 | 278 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月26日 9:00 | 2019年12月26日 14:00 | 郑海文
286 | 自动计划 | 变更信息详情接口（变更前后记录对比） | 285 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月26日 14:00 | 2019年12月27日 9:00 | 郑海文
287 | 自动计划 | 审批流详情接口（审批的所有过程记录） | 286 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月27日 9:00 | 2019年12月27日 14:00 | 郑海文
288 | 自动计划 | 手动匹对接口改造：已匹对但是审批不通过的记录可重新进行手动匹对，审批不通过后，操作栏显示“匹对”操作链接。重新匹对后，审批状态恢复为“待审批”状态，并可重新审批 | 278 | 7 | 8h | 1 day | 2019年12月26日 9:00 | 2019年12月27日 9:00 | 文超
289 | 自动计划 | 新增取消匹对接口：具有取消匹对权限的用户可取消商品的匹对记录，取消后该记录恢复“未匹对”状态并可重新匹对 | 288 | 7 | 4h | 0.5 days | 2019年12月27日 9:00 | 2019年12月27日 14:00 | 文超
290 | 自动计划 | 研发人员自测 | 289 | 7 | 16h | 2 days | 2019年12月27日 14:00 | 2019年12月31日 14:00 | 产品研发团队
291 | 自动计划 | 测试介入 |  | 7 | 32h | 4 days | 2019年12月31日 14:00 | 2020年1月7日 14:00
292 | 自动计划 | 封闭测试 | 290 | 7 | 16h | 2 days | 2019年12月31日 14:00 | 2020年1月3日 14:00 | 产品测试团队
293 | 自动计划 | bug修复回归测试 | 292 | 7 | 16h | 2 days | 2020年1月3日 14:00 | 2020年1月7日 14:00 | 产品研发
294 | 自动计划 | 采购供货 |  | 8 | 188h | 22 days | 2019年12月12日 14:00 | 2020年1月14日 14:00
295 | 自动计划 | 采购单管理 |  | 8 | 24h | 15.5 days | 2019年12月12日 14:00 | 2020年1月6日 9:00
296 | 自动计划 | 后端设计 |  | 8 | 4h | 1 day | 2019年12月12日 14:00 | 2019年12月13日 14:00
297 | 自动计划 | 接口详细设计 | 271 | 8 | 4h | 1 day | 2019年12月12日 14:00 | 2019年12月13日 14:00 | 罗荣熙[50%]
298 | 自动计划 | 后端开发 |  | 8 | 16h | 2 days | 2019年12月31日 14:00 | 2020年1月3日 14:00
299 | 自动计划 | 采购单批量导入接口 | 290 | 8 | 16h | 2 days | 2019年12月31日 14:00 | 2020年1月3日 14:00 | 杨迎
300 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 8 | 4h | 0.5 days | 2020年1月3日 14:00 | 2020年1月6日 9:00
301 | 自动计划 | 采购单批量导入接口 | 299 | 8 | 4h | 0.5 days | 2020年1月3日 14:00 | 2020年1月6日 9:00 | 杨迎
302 | 自动计划 | 供货单管理 |  | 8 | 84h | 15 days | 2019年12月13日 14:00 | 2020年1月6日 14:00
303 | 自动计划 | 后端设计 |  | 8 | 16h | 4 days | 2019年12月13日 14:00 | 2019年12月19日 14:00
304 | 自动计划 | 接口详细设计 | 297 | 8 | 16h | 4 days | 2019年12月13日 14:00 | 2019年12月19日 14:00 | 罗荣熙[50%]
305 | 自动计划 | 后端开发 |  | 8 | 44h | 4 days | 2019年12月27日 14:00 | 2020年1月3日 14:00
306 | 自动计划 | 分页列表查询接口改造（返回供应商名称字段） | 290 | 8 | 4h | 0.5 days | 2019年12月31日 14:00 | 2020年1月2日 9:00 | 郑海文
307 | 自动计划 | 供货单打印接口 | 289 | 8 | 16h | 2 days | 2019年12月27日 14:00 | 2019年12月31日 14:00 | 文超
308 | 自动计划 | 一键生成标签接口 | 290 | 8 | 16h | 2 days | 2019年12月31日 14:00 | 2020年1月3日 14:00 | 杨朝辉
309 | 自动计划 | 供货单批量导出接口（支持条件查询） | 306 | 8 | 8h | 1 day | 2020年1月2日 9:00 | 2020年1月3日 9:00 | 郑海文
310 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 8 | 24h | 3 days | 2019年12月31日 14:00 | 2020年1月6日 14:00
311 | 自动计划 | 分页列表查询接口改造（返回供应商名称字段） | 309 | 8 | 4h | 0.5 days | 2020年1月3日 9:00 | 2020年1月3日 14:00 | 郑海文
312 | 自动计划 | 供货单打印接口 | 307 | 8 | 8h | 1 day | 2019年12月31日 14:00 | 2020年1月2日 14:00 | 文超
313 | 自动计划 | 一键生成标签接口 | 308 | 8 | 8h | 1 day | 2020年1月3日 14:00 | 2020年1月6日 14:00 | 杨朝辉
314 | 自动计划 | 供货单批量导出接口（支持条件查询） | 311 | 8 | 4h | 0.5 days | 2020年1月3日 14:00 | 2020年1月6日 9:00 | 郑海文
315 | 自动计划 | 标签管理 |  | 8 | 28h | 12 days | 2019年12月19日 14:00 | 2020年1月7日 14:00
316 | 自动计划 | 后端设计 |  | 8 | 16h | 4 days | 2019年12月19日 14:00 | 2019年12月25日 14:00
317 | 自动计划 | 打包标签自适应设计 | 304 | 8 | 16h | 4 days | 2019年12月19日 14:00 | 2019年12月25日 14:00 | 罗荣熙[50%]
318 | 自动计划 | 后端开发 |  | 8 | 8h | 1 day | 2020年1月6日 9:00 | 2020年1月7日 9:00
319 | 自动计划 | 后端打印标签接口改造 | 301 | 8 | 8h | 1 day | 2020年1月6日 9:00 | 2020年1月7日 9:00 | 杨迎
320 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 8 | 4h | 0.5 days | 2020年1月7日 9:00 | 2020年1月7日 14:00
321 | 自动计划 | 后端打印标记接口改造 | 319 | 8 | 4h | 0.5 days | 2020年1月7日 9:00 | 2020年1月7日 14:00 | 杨迎
322 | 自动计划 | 验收单管理 |  | 8 | 4h | 0.5 days | 2020年1月6日 9:00 | 2020年1月6日 14:00
323 | 自动计划 | 后端开发 |  | 8 | 4h | 0.5 days | 2020年1月6日 9:00 | 2020年1月6日 14:00
324 | 自动计划 | 验收单转换任务（从临时表到MCP业务表），“验收单号”字段值，如果医院有回传，则记录医院的验收单号，否则系统自动生成。 | 314 | 8 | 4h | 0.5 days | 2020年1月6日 9:00 | 2020年1月6日 14:00 | 郑海文
325 | 自动计划 | 外部系统联调 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
326 | 自动计划 | 验收单数据下发（从MCP临时表到DSC） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
327 | 自动计划 | 研发人员自测 | 324 | 8 | 16h | 2 days | 2020年1月6日 14:00 | 2020年1月8日 14:00 | 产品研发团队
328 | 自动计划 | 测试介入 |  | 8 | 32h | 4 days | 2020年1月8日 14:00 | 2020年1月14日 14:00
329 | 自动计划 | 封闭测试 | 327 | 8 | 16h | 2 days | 2020年1月8日 14:00 | 2020年1月10日 14:00 | 产品测试团队
330 | 自动计划 | bug修复回归测试 | 329 | 8 | 16h | 2 days | 2020年1月10日 14:00 | 2020年1月14日 14:00 | 产品研发
331 | 自动计划 | 证照管理 |  | 500 | 292h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
332 | 自动计划 | 后端设计 |  | 500 | 20h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
333 | 自动计划 | ETL数据同步设计 |  | 500 | 20h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
334 | 自动计划 | 证照分类信息上传（ETL数据同步，从MCP临时表到DSC） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
335 | 自动计划 | 厂商证照信息上传（ETL数据同步，从MCP临时表到DSC） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
336 | 自动计划 | 供应商证照信息上传（ETL数据同步，从MCP临时表到DSC） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
337 | 自动计划 | 商品证照信息上传（ETL数据同步，从MCP临时表到DSC） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
338 | 自动计划 | 证照审批信息上传（ETL数据同步，从MCP临时表到DSC） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
339 | 自动计划 | 后端开发 |  | 500 | 180h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
340 | 自动计划 | 商品证照添加/编辑时，选择供应商商品接口改造（商品列表返回的商品名称和批准文号/注册证号） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
341 | 自动计划 | 厂商证照批量导入接口 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
342 | 自动计划 | 厂商证照批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 8h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
343 | 自动计划 | 供应商证照批量导入接口 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
344 | 自动计划 | 供应商证照批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 8h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
345 | 自动计划 | 商品证照批量导入接口 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
346 | 自动计划 | 商品证照批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 8h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
347 | 自动计划 | 代理商证照批量导入接口 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
348 | 自动计划 | 代理商证照批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 8h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
349 | 自动计划 | 证照分类转换任务（从MCP业务表到临时表） |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
350 | 自动计划 | 厂商证照转换任务（从MCP业务表到临时表） |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
351 | 自动计划 | 供应商证照转换任务（从MCP业务表到临时表） |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
352 | 自动计划 | 商品证照转换任务（从MCP业务表到临时表） |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
353 | 自动计划 | 证照审批转换任务（从MCP业务表到临时表） |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
354 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 500 | 36h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
355 | 自动计划 | 商品证照添加/编辑时，选择供应商商品接口改造（商品列表返回的商品名称和批准文号/注册证号） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
356 | 自动计划 | 厂商证照批量导入接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
357 | 自动计划 | 厂商证照批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
358 | 自动计划 | 供应商证照批量导入接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
359 | 自动计划 | 供应商证照批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
360 | 自动计划 | 商品证照批量导入接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
361 | 自动计划 | 商品证照批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
362 | 自动计划 | 代理商证照批量导入接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
363 | 自动计划 | 代理商证照批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
364 | 自动计划 | 外部系统联调 |  | 500 | 40h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
365 | 自动计划 | 证照分类信息上传（ETL数据同步，从MCP临时表到DSC） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
366 | 自动计划 | 厂商证照信息上传（ETL数据同步，从MCP临时表到DSC） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
367 | 自动计划 | 供应商证照信息上传（ETL数据同步，从MCP临时表到DSC） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
368 | 自动计划 | 商品证照信息上传（ETL数据同步，从MCP临时表到DSC） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
369 | 自动计划 | 证照审批信息上传（ETL数据同步，从MCP临时表到DSC） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
370 | 自动计划 | 研发人员自测 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
371 | 自动计划 | 退货管理 |  | 500 | 188h | 20 days | 2019年10月12日 14:00 | 2019年11月8日 14:00
372 | 自动计划 | 退货申请单管理 |  | 500 | 200h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
373 | 自动计划 | 后端设计 |  | 500 | 40h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
374 | 自动计划 | 表结构设计 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
375 | 自动计划 | 接口详细设计 |  | 500 | 24h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
376 | 自动计划 | ETL数据同步设计 |  | 500 | 8h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
377 | 自动计划 | 退货申请单数据上传（ETL数据同步，从DSC到MCP临时表） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
378 | 自动计划 | 退货申请单确认状态下发（ETL数据同步，从MCP临时表到DSC） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
379 | 自动计划 | 后端开发 |  | 500 | 88h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
380 | 自动计划 | 主单分页列表查询接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
381 | 自动计划 | 细单分页列表查询接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
382 | 自动计划 | 主细单数据批量导入接口 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
383 | 自动计划 | 主细单数据批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 8h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
384 | 自动计划 | 申请单审批接口 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
385 | 自动计划 | 手动生成退货单接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
386 | 自动计划 | 自动生成退货单任务 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
387 | 自动计划 | 退货申请单数据转换任务（从临时表到MCP业务表） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
388 | 自动计划 | 退货申请单确认状态下发任务（从MCP业务表到临时表） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
389 | 自动计划 | 前端开发 |  | 500 | 16h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
390 | 自动计划 | 申请单分页列表界面 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
391 | 自动计划 | 手动生成退货单界面 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
392 | 自动计划 | 申请单审批界面开发 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
393 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 500 | 24h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
394 | 自动计划 | 主单分页列表查询接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
395 | 自动计划 | 细单分页列表查询接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
396 | 自动计划 | 主细单数据批量导入接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
397 | 自动计划 | 主细单数据批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
398 | 自动计划 | 申请单审批接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
399 | 自动计划 | 手动生成退货单接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
400 | 自动计划 | 外部系统联调 |  | 500 | 16h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
401 | 自动计划 | 退货申请单数据上传（ETL数据同步，从DSC到MCP临时表） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
402 | 自动计划 | 退货申请单确认状态下发（ETL数据同步，从MCP临时表到DSC） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
403 | 自动计划 | 研发人员自测 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
404 | 自动计划 | 退货单管理 |  | 3 | 188h | 20 days | 2019年10月12日 14:00 | 2019年11月8日 14:00
405 | 自动计划 | 后端设计 |  | 3 | 32h | 8 days | 2019年10月12日 14:00 | 2019年10月23日 14:00
406 | 自动计划 | 表结构设计 | 6 | 3 | 4h | 1 day | 2019年10月12日 14:00 | 2019年10月14日 14:00 | 罗荣熙[50%]
407 | 自动计划 | 接口详细设计 | 406 | 3 | 24h | 6 days | 2019年10月14日 14:00 | 2019年10月22日 14:00 | 罗荣熙[50%]
408 | 自动计划 | ETL数据同步设计 |  | 3 | 4h | 1 day | 2019年10月22日 14:00 | 2019年10月23日 14:00
409 | 自动计划 | 退货单数据上传（ETL数据同步，从DSC到MCP临时表） | 407 | 3 | 4h | 1 day | 2019年10月22日 14:00 | 2019年10月23日 14:00 | 罗荣熙[50%]
410 | 自动计划 | 后端开发 |  | 3 | 60h | 5 days | 2019年10月23日 14:00 | 2019年10月30日 14:00
411 | 自动计划 | 主单分页列表查询接口 | 27 | 3 | 4h | 0.5 days | 2019年10月23日 14:00 | 2019年10月24日 9:00 | 文超
412 | 自动计划 | 细单分页列表查询接口 | 411 | 3 | 4h | 0.5 days | 2019年10月24日 9:00 | 2019年10月24日 14:00 | 文超
413 | 自动计划 | 主细单数据批量导入接口 | 412 | 3 | 16h | 2 days | 2019年10月24日 14:00 | 2019年10月28日 14:00 | 文超
414 | 自动计划 | 主细单数据批量导出接口（支持条件查询） | 413 | 3 | 8h | 1 day | 2019年10月28日 14:00 | 2019年10月29日 14:00 | 文超
415 | 自动计划 | 退货单新增接口 | 27 | 3 | 8h | 1 day | 2019年10月23日 14:00 | 2019年10月24日 14:00 | 杨迎
416 | 自动计划 | 退货单编辑接口 | 415 | 3 | 8h | 1 day | 2019年10月24日 14:00 | 2019年10月25日 14:00 | 杨迎
417 | 自动计划 | 退货单删除接口 | 416 | 3 | 4h | 0.5 days | 2019年10月25日 14:00 | 2019年10月28日 9:00 | 杨迎
418 | 自动计划 | 退货单转换任务（从临时表到MCP业务表） | 414 | 3 | 8h | 1 day | 2019年10月29日 14:00 | 2019年10月30日 14:00 | 文超
419 | 自动计划 | 前端开发 |  | 3 | 12h | 1.5 days | 2019年10月23日 14:00 | 2019年10月25日 9:00
420 | 自动计划 | 退货单分页列表界面 | 27 | 3 | 4h | 0.5 days | 2019年10月23日 14:00 | 2019年10月24日 9:00 | 莫世坚
421 | 自动计划 | 退货单新增界面 | 420 | 3 | 4h | 0.5 days | 2019年10月24日 9:00 | 2019年10月24日 14:00 | 莫世坚
422 | 自动计划 | 退货单编辑界面 | 421 | 3 | 4h | 0.5 days | 2019年10月24日 14:00 | 2019年10月25日 9:00 | 莫世坚
423 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 3 | 28h | 3.5 days | 2019年10月28日 9:00 | 2019年10月31日 14:00
424 | 自动计划 | 主单分页列表查询接口 | 417 | 3 | 4h | 0.5 days | 2019年10月28日 9:00 | 2019年10月28日 14:00 | 杨迎
425 | 自动计划 | 细单分页列表查询接口 | 424 | 3 | 4h | 0.5 days | 2019年10月28日 14:00 | 2019年10月29日 9:00 | 杨迎
426 | 自动计划 | 主细单数据批量导入接口 | 425 | 3 | 4h | 0.5 days | 2019年10月29日 9:00 | 2019年10月29日 14:00 | 杨迎
427 | 自动计划 | 主细单数据批量导出接口（支持条件查询） | 426 | 3 | 4h | 0.5 days | 2019年10月29日 14:00 | 2019年10月30日 9:00 | 杨迎
428 | 自动计划 | 退货单新增接口 | 427 | 3 | 4h | 0.5 days | 2019年10月30日 9:00 | 2019年10月30日 14:00 | 杨迎
429 | 自动计划 | 退货单编辑接口 | 428 | 3 | 4h | 0.5 days | 2019年10月30日 14:00 | 2019年10月31日 9:00 | 杨迎
430 | 自动计划 | 退货单删除接口 | 429 | 3 | 4h | 0.5 days | 2019年10月31日 9:00 | 2019年10月31日 14:00 | 杨迎
431 | 自动计划 | 外部系统联调 |  | 3 | 8h | 1 day | 2019年10月30日 14:00 | 2019年10月31日 14:00
432 | 自动计划 | 退货单数据上传（ETL数据同步，从DSC到MCP临时表） | 418 | 3 | 8h | 1 day | 2019年10月30日 14:00 | 2019年10月31日 14:00 | 文超
433 | 自动计划 | 研发人员自测 | 432 | 3 | 16h | 2 days | 2019年10月31日 14:00 | 2019年11月4日 14:00 | 产品研发团队
434 | 自动计划 | 测试介入 |  | 3 | 32h | 4 days | 2019年11月4日 14:00 | 2019年11月8日 14:00
435 | 自动计划 | 封闭测试 | 433 | 3 | 16h | 2 days | 2019年11月4日 14:00 | 2019年11月6日 14:00 | 产品测试团队
436 | 自动计划 | bug修复回归测试 | 435 | 3 | 16h | 2 days | 2019年11月6日 14:00 | 2019年11月8日 14:00 | 产品研发
437 | 自动计划 | 骨科跟台 |  | 500 | 688h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
438 | 自动计划 | 骨科耗材商品入库 |  | 500 | 20h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
439 | 自动计划 | 后端设计 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
440 | 自动计划 | ETL数据同步设计 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
441 | 自动计划 | 医院骨科耗材商品上传（ETL数据同步，从DSC上传到MCP临时表） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
442 | 自动计划 | 后端开发 |  | 500 | 16h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
443 | 自动计划 | 医院骨科耗材商品转换任务（从临时表到MCP业务表） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
444 | 自动计划 | 骨科耗材查询列表接口（查询条件：骨科耗材商品名称） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
445 | 自动计划 | 器械包管理 |  | 500 | 156h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
446 | 自动计划 | 后端设计 |  | 500 | 32h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
447 | 自动计划 | 表结构设计 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
448 | 自动计划 | 接口详细设计 |  | 500 | 24h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
449 | 自动计划 | 后端开发 |  | 500 | 64h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
450 | 自动计划 | 分页列表查询接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
451 | 自动计划 | 器械包条件查询接口（查询条件：器械包名称、器械包编号） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
452 | 自动计划 | 新增器械包接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
453 | 自动计划 | 编辑器械包接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
454 | 自动计划 | 停用/启用器械包接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
455 | 自动计划 | 删除器械包接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
456 | 自动计划 | 器械包批量导入接口 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
457 | 自动计划 | 器械包批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 8h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
458 | 自动计划 | 前端开发 |  | 500 | 12h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
459 | 自动计划 | 分页列表查询界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
460 | 自动计划 | 新增器械包界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
461 | 自动计划 | 编辑器械包界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
462 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 500 | 32h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
463 | 自动计划 | 分页列表查询接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
464 | 自动计划 | 骨科耗材查询列表接口（查询条件：骨科耗材商品名称） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
465 | 自动计划 | 新增器械包接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
466 | 自动计划 | 编辑器械包接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
467 | 自动计划 | 停用/启用器械包接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
468 | 自动计划 | 删除器械包接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
469 | 自动计划 | 器械包批量导入接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
470 | 自动计划 | 器械包批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
471 | 自动计划 | 研发人员自测 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
472 | 自动计划 | 手术套包管理 |  | 500 | 152h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
473 | 自动计划 | 后端设计 |  | 500 | 32h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
474 | 自动计划 | 表结构设计 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
475 | 自动计划 | 接口详细设计 |  | 500 | 24h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
476 | 自动计划 | 后端开发 |  | 500 | 56h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
477 | 自动计划 | 分页列表查询接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
478 | 自动计划 | 新增手术套包接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
479 | 自动计划 | 编辑手术套包接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
480 | 自动计划 | 停用/启用手术套包接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
481 | 自动计划 | 删除手术套包接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
482 | 自动计划 | 手术套包批量导入接口 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
483 | 自动计划 | 手术套包批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 8h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
484 | 自动计划 | 前端开发 |  | 500 | 16h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
485 | 自动计划 | 分页列表查询界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
486 | 自动计划 | 选择器械包界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
487 | 自动计划 | 新增手术套包界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
488 | 自动计划 | 编辑手术套包界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
489 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 500 | 32h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
490 | 自动计划 | 分页列表查询接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
491 | 自动计划 | 选择器械包条件查询接口（查询条件：器械包名称、器械包编号） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
492 | 自动计划 | 新增手术套包接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
493 | 自动计划 | 编辑手术套包接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
494 | 自动计划 | 停用/启用手术套包接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
495 | 自动计划 | 删除手术套包接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
496 | 自动计划 | 手术套包批量导入接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
497 | 自动计划 | 手术套包批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
498 | 自动计划 | 研发人员自测 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
499 | 自动计划 | 手术单管理 |  | 500 | 176h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
500 | 自动计划 | 后端设计 |  | 500 | 36h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
501 | 自动计划 | 表结构设计 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
502 | 自动计划 | 接口详细设计 |  | 500 | 24h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
503 | 自动计划 | ETL数据同步设计 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
504 | 自动计划 | 医院手术单数据上传（ETL数据同步，从DSC到MCP临时表） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
505 | 自动计划 | 后端开发 |  | 500 | 68h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
506 | 自动计划 | 医院手术单数据转换任务（从临时表到MCP业务表） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
507 | 自动计划 | 分页列表查询接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
508 | 自动计划 | 手术单新增接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
509 | 自动计划 | 手术单编辑接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
510 | 自动计划 | 手术单生成跟台目录接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
511 | 自动计划 | 手术单删除接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
512 | 自动计划 | 手术单批量导入接口 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
513 | 自动计划 | 手术单批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 8h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
514 | 自动计划 | 前端开发 |  | 500 | 16h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
515 | 自动计划 | 分页列表查询界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
516 | 自动计划 | 新增界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
517 | 自动计划 | 编辑界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
518 | 自动计划 | 手动生成跟台目录界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
519 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 500 | 32h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
520 | 自动计划 | 分页列表查询接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
521 | 自动计划 | 手术单新增接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
522 | 自动计划 | 手术单编辑接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
523 | 自动计划 | 骨科耗材查询列表接口（查询条件：骨科耗材商品名称） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
524 | 自动计划 | 手术单生成跟台目录接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
525 | 自动计划 | 手术单删除接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
526 | 自动计划 | 手术单批量导入接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
527 | 自动计划 | 手术单批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
528 | 自动计划 | 外部系统联调 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
529 | 自动计划 | 医院手术单数据上传（ETL数据同步，从DSC到MCP临时表） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
530 | 自动计划 | 研发人员自测 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
531 | 自动计划 | 跟台目录管理 |  | 500 | 184h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
532 | 自动计划 | 后端设计 |  | 500 | 36h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
533 | 自动计划 | 表结构设计 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
534 | 自动计划 | 结构详细设计 |  | 500 | 24h | 3 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月11日 9:00
535 | 自动计划 | ETL数据同步设计 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
536 | 自动计划 | 跟台目录数据下发（ETL数据同步，从MCP临时表下发到DSC） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
537 | 自动计划 | 后端开发 |  | 500 | 76h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
538 | 自动计划 | 跟台目录数据转换任务（从MCP业务表导临时表） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
539 | 自动计划 | 分页列表查询接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
540 | 自动计划 | 手术单列表查询接口（手术单编号查询） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
541 | 自动计划 | 新增跟台目录接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
542 | 自动计划 | 编辑跟台目录接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
543 | 自动计划 | 跟台目录提交医院接口 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
544 | 自动计划 | 删除根台目录接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
545 | 自动计划 | 跟台目录批量导入接口 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
546 | 自动计划 | 跟台目录批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 8h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
547 | 自动计划 | 前端开发 |  | 500 | 12h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
548 | 自动计划 | 分页列表查询界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
549 | 自动计划 | 新增界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
550 | 自动计划 | 编辑界面开发 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
551 | 自动计划 | 前后端联调 |  | 500 | 36h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
552 | 自动计划 | 分页列表查询接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
553 | 自动计划 | 手术单列表查询接口（手术单编号查询） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
554 | 自动计划 | 骨科耗材查询列表接口（查询条件：骨科耗材商品名称） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
555 | 自动计划 | 新增跟台目录接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
556 | 自动计划 | 编辑跟台目录接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
557 | 自动计划 | 跟台目录提交医院接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
558 | 自动计划 | 删除根台目录接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
559 | 自动计划 | 跟台目录批量导入接口 |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
560 | 自动计划 | 跟台目录批量导出接口（支持条件查询） |  | 500 | 4h | 0.5 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月8日 14:00
561 | 自动计划 | 外部系统联调 |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
562 | 自动计划 | 跟台目录数据下发（ETL数据同步，从MCP临时表下发到DSC） |  | 500 | 8h | 1 day | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月9日 9:00
563 | 自动计划 | 研发人员自测 |  | 500 | 16h | 2 days | 2019年10月8日 9:00 | 2019年10月10日 9:00
564 | 自动计划 | SPD数据同步对接 |  | 500 | 88h | 5.5 days | 2020年1月2日 14:00 | 2020年1月10日 9:00
565 | 自动计划 | 后端开发 |  | 9 | 36h | 4 days | 2020年1月2日 14:00 | 2020年1月8日 14:00
566 | 自动计划 | 医院信息转换任务联调（从临时表到MCP业务表） | 312 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月2日 14:00 | 2020年1月3日 9:00 | 文超
567 | 自动计划 | 医院供应商关系转换任务（从临时表到MCP业务表） | 566 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月3日 9:00 | 2020年1月3日 14:00 | 文超
568 | 自动计划 | 医院库房转换任务（从临时表到MCP业务表） | 567 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月3日 14:00 | 2020年1月6日 9:00 | 文超
569 | 自动计划 | 供应商商品转换任务（从MCP业务表到临时表） | 568 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月6日 9:00 | 2020年1月6日 14:00 | 文超
570 | 自动计划 | 医院商品转换任务（从临时表到MCP业务表） | 569 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月6日 14:00 | 2020年1月7日 9:00 | 文超
571 | 自动计划 | 采购单（主细单）转换任务（从临时到MCP业务表） | 324 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月6日 14:00 | 2020年1月7日 9:00 | 杨朝辉
572 | 自动计划 | 收货单（主细单）转换任务（从MCP业务表到临时表） | 571 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月7日 9:00 | 2020年1月7日 14:00 | 杨朝辉
573 | 自动计划 | 验收单（主细单）转换任务（从临时表到MCP业务表） | 572 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月7日 14:00 | 2020年1月8日 9:00 | 杨朝辉
574 | 自动计划 | 退货单（主细单）转换任务（从临时表到MCP业务表） | 573 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月8日 9:00 | 2020年1月8日 14:00 | 杨朝辉
575 | 自动计划 | 外部系统联调 |  | 9 | 52h | 3 days | 2020年1月7日 9:00 | 2020年1月10日 9:00
576 | 自动计划 | 医院信息数据上传（ETL数据同步，从SPD到MCP临时表） | 327 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月8日 14:00 | 2020年1月9日 9:00 | 杨迎
577 | 自动计划 | 医院供应商关系数据上传（ETL数据同步，从SPD到MCP临时表） | 576 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月9日 9:00 | 2020年1月9日 14:00 | 杨迎
578 | 自动计划 | 医院库房数据上传（ETL数据同步，从SPD到MCP临时表） | 577 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月9日 14:00 | 2020年1月10日 9:00 | 杨迎
579 | 自动计划 | 供应商商品数据下发（ETL数据同步，从MCP临时表到SPD） | 574 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月8日 14:00 | 2020年1月9日 9:00 | 杨朝辉
580 | 自动计划 | 医院商品数据上传（ETL数据同步，从SPD到MCP临时表） | 579 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月9日 9:00 | 2020年1月9日 14:00 | 杨朝辉
581 | 自动计划 | 采购主单数据上传（ETL数据同步，从SPD到MCP临时表） | 580 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月9日 14:00 | 2020年1月10日 9:00 | 杨朝辉
582 | 自动计划 | 采购细单数据上传（ETL数据同步，从SPD到MCP临时表） | 327 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月8日 14:00 | 2020年1月9日 9:00 | 郑海文
583 | 自动计划 | 收货主单数据下发（ETL数据同步，从MCP临时表到SPD） | 582 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月9日 9:00 | 2020年1月9日 14:00 | 郑海文
584 | 自动计划 | 收货细单数据下发（ETL数据同步，从MCP临时表到SPD） | 583 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月9日 14:00 | 2020年1月10日 9:00 | 郑海文
585 | 自动计划 | 验收主单数据上传（ETL数据同步，从SPD到MCP临时表） | 570 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月7日 9:00 | 2020年1月7日 14:00 | 文超
586 | 自动计划 | 验收细单数据上传（ETL数据同步，从SPD到MCP临时表） | 585 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月7日 14:00 | 2020年1月8日 9:00 | 文超
587 | 自动计划 | 退货主单数据上传（ETL数据同步，从SPD到MCP临时表） | 586 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月8日 9:00 | 2020年1月8日 14:00 | 文超
588 | 自动计划 | 退货细单数据上传（ETL数据同步，从SPD到MCP临时表） | 587 | 9 | 4h | 0.5 days | 2020年1月8日 14:00 | 2020年1月9日 9:00 | 文超
589 | 自动计划 | 系统集成测试 |  | 500 | 40h | 5 days | 2020年1月9日 9:00 | 2020年1月16日 9:00
590 | 自动计划 | 封闭测试 | 588 | 10 | 24h | 3 days | 2020年1月9日 9:00 | 2020年1月14日 9:00 | 产品测试团队
591 | 自动计划 | bug修复回归测试 | 590 | 10 | 16h | 2 days | 2020年1月14日 9:00 | 2020年1月16日 9:00 | 产品研发